## CC OH
PIF | Work Order | Circuit | Region | District | City | Planned Construction Start | Planned Construction Completion | Actual Start | Actual Completion | Circuit Miles
31668 | TD1551239 | POULTRY | Desert | Redlands | REDLANDS | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.7
31668 | TD1574711 | POULTRY | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-05-27 | 2022-06-30
35610 | TD1540718 | PARADISE | North Coast | Thousand Oaks | THOUSAND OAKS | 2020-08-22 | 2022-03-01 | 2020-08-28 |  | 1.46
36622 | TD1557090 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2020-09-01 | 2022-02-28 | 2021-09-21 |  | 0.96
36622 | TD1598392 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-10-07 | 2022-02-02 | 2021-10-07 | 2022-02-02 | 0.07
39608 | TD1602014 | ANGUS | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2021-07-22 |  | 2.22
39608 | TD1602017 | ANGUS | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2021-07-21 |  | 2
39611 | TD1908637 | BALCOM | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  |  | 0.33
39612 | TD1549139 | BUCKHORN | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2021-03-01 | 2022-03-01 |  |  | 0.5
49567 | TD1540567 | SHEFFIELD | North Coast | Santa Barbara | CARPINTERIA | 2020-08-18 | 2022-06-01 |  |  | 0.58
49570 | TD1549073 | TRUMP | North Coast | Santa Barbara | GOLETA | 2020-08-19 | 2022-06-01 | 2020-08-24 |  | 1.47
53131 | TD1548312 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2021-10-15 | 2022-02-15 |  |  | 1.51
53131 | TD1551495 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2021-10-15 | 2022-02-15 |  |  | 2.75
53131 | TD1551511 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2021-10-15 | 2022-02-15 | 2022-02-10 |  | 0.87
53131 | TD1570091 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2021-10-15 | 2022-02-15 | 2022-02-07 |  | 3.46
53131 | TD1570092 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2021-10-15 | 2022-02-15 |  |  | 1.07
53131 | TD1570093 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2021-10-15 | 2022-02-15 |  |  | 0.44
59629 | TD1553401 | LYONS | North Valley | Valencia | VALENCIA | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-10-18 |  | 0.85
59630 | TD1551103 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2020-09-22 | 2022-05-31 | 2021-12-20 |  | 4.486
59631 | TD1898234 | CALGROVE | North Valley | Valencia | LOS ANGELES | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 0.23
59631 | TD1898235 | CALGROVE | North Valley | Valencia | LOS ANGELES | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 0.23
77671 | TD1551005 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-01-11 | 2022-04-04 |  |  | 0.625
84636 | TD1606165 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-05-30 | 2022-05-30
84637 | TD1562513 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2021-01-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.23
88643 | TD1548731 | LAKELAND | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | 2.68
959315 | TD1519915 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2021-06-15 | 2022-01-31 |  |  | 5.46
959317 | TD1525615 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-06-30 | 2022-04-30 | 2021-06-28 |  | 0.86
127910 | TD1671160 | DOLORES | Metro East | Monrovia | ALTA DENA | 2022-02-21 | 2022-04-21 |  |  | 0.78
127911 | TD1671174 | GORGE | Metro East | Monrovia | ALTADENA | 2022-05-31 | 2022-09-01 |  |  | 1.19
127912 | TD1671410 | VERDUGO | Metro East | Monrovia | TUJUNGA | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  |  | 0.49
127914 | TD1665665 | WAPELLO | Metro East | Monrovia | ALTADENA | 2022-06-24 | 2022-09-01 |  |  | 1.87
127919 | TD1664997 | LAMANDA | Metro East | Monrovia | SIERRA MADRE | 2022-01-03 | 2022-08-30 |  |  | 0.3
127919 | TD1684032 | LAMANDA | Metro East | Monrovia | SIERRA MADRE | 2022-01-03 | 2022-08-30
127921 | TD1676098 | LANE | Metro East | Monrovia | LA CANADA FLINTRIDGE | 2021-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.3
130951 | TD1662771 | SILVA | Desert | Foothill | FONTANA | 2022-02-01 | 2022-08-31 |  |  | 0.24
130952 | TD1662568 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.58
130952 | TD1679022 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 3.48
130952 | TD1679072 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.69
130952 | TD1679074 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.87
130952 | TD1679078 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.07
130952 | TD1679140 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.12
130952 | TD1679146 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-01-07 | 2022-06-30 |  |  | 1.08
130952 | TD1679159 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.05
130952 | TD1679162 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-03-01 | 2022-07-29 |  |  | 0.58
130952 | TD1679165 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.33
130952 | TD1750229 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-06-09 | 2022-06-30
130952 | TD1750231 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-12-14 | 2022-12-30
130952 | TD1752690 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-12-19 | 2022-12-30 |  |  | 0
130952 | TD1756633 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-12-16 | 2022-12-30
130952 | TD1756640 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-12-16 | 2022-12-30
130952 | TD1759304 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-06-09 | 2022-06-30
130952 | TD1772246 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-02-07 | 2022-02-28 |  |  | 0
130952 | TD1775822 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0
130952 | TD1778697 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30
130952 | TD1787934 | BLUE CUT | Desert | Foothill | SAN BERNARDINO | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  |  | 0
131002 | TD1680976 | PHEASANT | Desert | Redlands | BANNING | 2021-12-30 | 2022-03-25 | 2022-02-01 | 2022-02-01
131004 | TD1645949 | NASHVILLE | Desert | Redlands | YACAIPA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.07
131007 | TD1659298 | DENTAL | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-03-01 | 2022-07-29 |  |  | 0.52
131014 | TD1656889 | CLUB OAKS | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2021-08-30 |  | 1.98
131014 | TD1657102 | CLUB OAKS | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2020-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.06
131018 | TD1654637 | KIMBERLY | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-05-20 | 2022-06-30 |  |  | 0.26
131024 | TD1655672 | CALIMESA | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 2.76
131028 | TD1662779 | BIG FALLS | Desert | Redlands | FOREST FALLS | 2022-01-03 | 2022-03-31 |  |  | 0.3
131028 | TD1671395 | BIG FALLS | Desert | Redlands | FOREST FALLS | 2022-01-03 | 2022-03-31 |  |  | 0.39
131028 | TD1671397 | BIG FALLS | Desert | Redlands | FOREST FALLS | 2022-01-03 | 2022-03-31 |  |  | 0.36
131032 | TD1662783 | DOMIC | Desert | Redlands | RIVERSIDE | 2022-01-03 | 2022-04-29 |  |  | 0.22
131039 | TD1734820 | SEYMOUR | Desert | Redlands | LAKE ARROWHEAD | 2022-10-21 | 2022-12-30 |  |  | 1.1
131960 | TD1644500 | DYSART | Desert | Redlands | BANNING | 2022-07-19 | 2022-07-29 |  |  | 0
131966 | TD1602175 | WEESHA | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2022-05-02 | 2022-08-31 |  |  | 1.44
131966 | TD1686605 | WEESHA | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2022-05-02 | 2022-08-31 |  |  | 1.05
131969 | TD1673931 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-01-03 | 2022-01-27 | 0.99
131969 | TD1673932 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 2022-01-26 |  | 1.09
131969 | TD1673936 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-21 | 2022-02-16 | 0.95
131969 | TD1673944 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-02-02 |  | 0.71
131969 | TD1813523 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2021-12-20 | 2022-01-04 |  |  | 0
131970 | TD1698023 | CAMP ANGELUS | Desert | Redlands | CAMP ANGELUS | 2022-12-07 | 2022-12-27 |  |  | 0
131971 | TD1679970 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2021-11-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.45
131971 | TD1679972 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2021-11-01 | 2022-05-31 |  |  | 2.02
131971 | TD1679973 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2021-11-01 | 2022-05-31 |  |  | 2.14
131971 | TD1739485 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-06-10 | 2022-06-30
131971 | TD1739696 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-08-22 | 2022-09-30
131971 | TD1747908 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-06-10 | 2022-06-30
131971 | TD1752337 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-06-10 | 2022-06-30 |  |  | 0
131971 | TD1753550 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2021-11-01 | 2022-05-31 |  |  | 0
131971 | TD1759166 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-09-13 | 2022-09-29 |  |  | 0
131971 | TD1761095 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2022-03-31 | 2022-04-14
131971 | TD1762312 | GRANNY SMITH | Desert | Redlands | REDLANDS | 2021-11-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.11
131972 | TD1668557 | CONINE | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.67
131972 | TD1829147 | CONINE | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-06-07 | 2022-06-30 |  |  | 0
131973 | TD1599973 | CRUMP | Desert | Redlands | FORREST FALLS | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.86
131973 | TD1668006 | CRUMP | Desert | Redlands | FOREST FALLS | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.51
131973 | TD1686858 | CRUMP | Desert | Redlands | FOREST FALLS | 2022-09-07 | 2022-09-21
131973 | TD1715326 | CRUMP | Desert | Redlands | FORREST FALLS | 2022-11-08 | 2022-11-28 |  |  | 0
131976 | TD1668542 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2021-07-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.35
131981 | TD1644364 | BEAR VALLEY | Desert | Redlands | ANGELUS OAKSGOO | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 1.78
131981 | TD1658341 | BEAR VALLEY | Desert | Redlands | ANGELUS OAKSGOO | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 0.35
131981 | TD1658342 | BEAR VALLEY | Desert | Redlands | ANGELUS OAKSGOO | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.25
131981 | TD1658345 | BEAR VALLEY | Desert | Redlands | ANGELUS OAKSGOO | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.53
131981 | TD1658347 | BEAR VALLEY | Desert | Redlands | ANGELUS OAKSGOO | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.28
131981 | TD1658348 | BEAR VALLEY | Desert | Redlands | ANGELUS OAKSGOO | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 1.86
131984 | TD1644379 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-09-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.44
131984 | TD1659536 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-09-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.14
131984 | TD1659538 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-09-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.63
131984 | TD1659539 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.63
131984 | TD1659542 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.02
131984 | TD1659544 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.71
131984 | TD1659545 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.76
131984 | TD1659546 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.25
131984 | TD1659550 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.52
131984 | TD1659555 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.75
131984 | TD1699357 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-09-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.12
131984 | TD1699358 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.14
131984 | TD1699363 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-09-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.11
131984 | TD1699368 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-10-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.06
131984 | TD1699369 | JENKS LAKE | Desert | Redlands | ANGELUS OAKS | 2021-09-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.04
131985 | TD1649736 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-02 | 2022-09-30 |  |  | 1.89
131985 | TD1651071 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-11-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.49
131985 | TD1852688 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-11-01 | 2022-02-28 |  |  | 0
131988 | TD1650389 | ROUNDEL | Desert | Redlands | BEAUMONT | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.05
131988 | TD1665201 | ROUNDEL | Desert | Redlands | BEAUMONT | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.75
131988 | TD1665202 | ROUNDEL | Desert | Redlands | BEAUMONT | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.11
131988 | TD1689335 | ROUNDEL | Desert | Redlands | BEAUMONT | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.14
131998 | TD1658255 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.95
131998 | TD1666521 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.72
131998 | TD1666522 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-02-15 | 2022-05-02 |  |  | 0.42
131998 | TD1666524 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.29
131998 | TD1666528 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.34
131998 | TD1666530 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.86
131998 | TD1666531 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 1
131998 | TD1666532 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 1.37
131998 | TD1666533 | IDA | Desert | Redlands | SAN BERNARDINO | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.88
131999 | TD1661305 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-12-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.12
131999 | TD1661306 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-12-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.12
131999 | TD1661308 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.08
131999 | TD1661309 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.18
131999 | TD1661311 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.9
131999 | TD1661313 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-02-10 |  | 3.33
134842 | TD1644028 | MAIZE | Metro East | Ontario | CHINO HILLS | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-02-10 |  | 0.35
134844 | TD1709298 | BUTTERFIELD | Metro East | Ontario | CHINO HILLS | 2022-12-13 | 2022-12-30
134845 | TD1645971 | CORONITA | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  |  | 0.18
134849 | TD1713119 | TIN MINE | Metro East | Ontario | LAKE MATHEWS | 2021-12-07 | 2022-03-30 |  | 2022-02-11 | 0
134849 | TD1713125 | TIN MINE | Metro East | Ontario | LAKE MATHEWS | 2021-12-13 | 2022-03-30 |  |  | 0
134849 | TD1713131 | TIN MINE | San Jacinto | Menifee | LAKE MATHEWS | 2022-12-08 | 2022-12-29 |  |  | 0
134849 | TD1713135 | TIN MINE | San Jacinto | Menifee | LAKE MATHEWS | 2021-08-10 | 2022-03-30 |  | 2022-02-03 | 0
134849 | TD1723731 | TIN MINE | San Jacinto | Menifee | LAKE MATHEWS | 2021-08-13 | 2022-03-30 |  |  | 0
134853 | TD1671428 | ICE HOUSE | Metro East | Ontario | MT BALDY | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  |  | 1.08
135959 | TD1643388 | ANTON | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2021-04-01 | 2022-02-01 | 2021-05-25 |  | 2.47
135959 | TD1643433 | ANTON | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2021-04-01 | 2022-02-01 | 2021-06-24 | 2022-01-07 | 2.98
135966 | TD1656580 | ENCHANTED | North Coast | Thousand Oaks | SIMI VALLEY | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 2021-10-05 |  | 4.8
135968 | TD1732225 | LA MANCHA | North Coast | Thousand Oaks | WESTLAKE VILLAGE | 2022-05-01 | 2022-08-01 |  |  | 2.08
135968 | TD1732227 | LA MANCHA | North Coast | Thousand Oaks | WESTLAKE VILLAGE | 2022-12-06 | 2022-12-30
135968 | TD1745335 | LA MANCHA | North Coast | Thousand Oaks | WESTLAKE VILLAGE | 2022-05-01 | 2022-08-01 |  |  | 0
135970 | TD1723921 | MORGANSTEIN | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2021-03-01 | 2022-02-21 | 2021-04-28 |  | 1.7
136833 | TD1600331 | SHOVEL | North Valley | Antelope Valley | SANTA CLARITA | 2021-05-01 | 2022-03-31 |  |  | 4.65
136833 | TD1600543 | SHOVEL | North Valley | Antelope Valley | SANTA CLARITA | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  |  | 4.72
136834 | TD1684204 | BLEDSOE | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 2021-08-11 |  | 1.84
136836 | TD1640460 | PICK | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2021-05-27 |  | 0.79
136836 | TD1641659 | PICK | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-11-07 | 2022-01-14 | 2021-11-07 | 2022-01-14 | 0.16
136836 | TD1642274 | PICK | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-03-01 | 2022-01-31 | 2021-06-29 | 2022-01-24 | 0.99
136836 | TD1642326 | PICK | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-06-14 | 2022-01-31 | 2021-08-06 |  | 0.22
136840 | TD1648095 | SHOVEL | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-06-15 | 2022-01-31 |  |  | 2.15
136841 | TD1671506 | HUCKLEBERRY | North Valley | Antelope Valley | LEONA VALLEY | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-12-13 | 2022-01-07 | 1.67
136841 | TD1686504 | HUCKLEBERRY | North Valley | Antelope Valley | LEONA VALLEY | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-11-09 | 2022-02-23 | 1.81
136841 | TD1688221 | HUCKLEBERRY | North Valley | Antelope Valley | LEONA VALLEY | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-09-20 | 2022-01-11 | 1.59
136841 | TD1688223 | HUCKLEBERRY | North Valley | Antelope Valley | LEONA VALLEY | 2021-08-17 | 2022-01-31 | 2021-08-25 |  | 1.07
136841 | TD1688224 | HUCKLEBERRY | North Valley | Antelope Valley | LEONA VALLEY | 2021-08-09 | 2022-01-31 | 2021-09-21 | 2022-01-07 | 1.2
136842 | TD1656109 | PELONA | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-06-03 |  | 1.31
136842 | TD1668937 | PELONA | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-07-09 |  | 0.58
136844 | TD1671536 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 0.62
136844 | TD1683376 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-09-01 | 2022-01-14 | 2021-08-31 | 2022-01-14 | 1.33
136844 | TD1683378 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-12-27 | 2022-02-28 |  |  | 0.42
136844 | TD1683381 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-07-13 |  | 0.32
136844 | TD1683382 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | 0.46
136844 | TD1683383 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-07-22 |  | 0.86
136844 | TD1683481 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-06-29 |  | 0.87
136844 | TD1683483 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-07-28 |  | 0.4
136844 | TD1755124 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  |  | 0
136844 | TD1758053 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-06-16 |  | 0
139609 | TD1678456 | CASTRO | North Coast | Ventura | OJAI | 2021-01-01 | 2022-02-28 | 2021-09-20 | 2022-01-14 | 1.1
139609 | TD1678470 | CASTRO | North Coast | Ventura | OJAI | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 1.27
139609 | TD1678476 | CASTRO | North Coast | Ventura | OJAI | 2021-06-10 | 2022-02-28 | 2021-09-27 | 2022-01-21 | 1.5
139609 | TD1678492 | CASTRO | North Coast | Ventura | OJAI | 2021-12-01 | 2022-03-01 |  |  | 0.4
139609 | TD1678493 | CASTRO | North Coast | Ventura | OJAI | 2021-01-01 | 2022-02-28 | 2021-10-15 |  | 0.97
139610 | TD1646702 | CASTRO | North Coast | Ventura | SANTA PAULA | 2021-12-01 | 2022-03-01 |  |  | 2.4
139613 | TD1677311 | SEXTON | North Coast | Ventura | VENTURA | 2021-06-01 | 2022-03-31 | 2021-10-05 |  | 2.39
139615 | TD1647177 | GRANDAD | North Coast | Ventura | VENTURA | 2021-05-01 | 2022-02-21 | 2021-11-15 | 2022-01-24 | 0.57
139616 | TD1645852 | CADWAY | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 1.28
139616 | TD1653035 | CADWAY | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 2.45
139617 | TD1649473 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | PIRU | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  |  | 0.25
139617 | TD1649522 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | PIRU | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-02-15 |  | 0.68
139617 | TD1649523 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | PIRU | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 2021-07-12 |  | 4.17
139621 | TD1669008 | BARRINGTON | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2021-06-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 |  | 1.48
139621 | TD1669032 | BARRINGTON | North Valley | Valencia | FILLMORE | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-06-02 |  | 1.73
139621 | TD1753330 | BARRINGTON | North Valley | Valencia | FILLMORE | 2022-01-14 | 2022-02-28 |  |  | 0.36
139625 | TD1684078 | PETIT | North Coast | Ventura | SANTA PAULA | 2021-04-01 | 2022-02-28 | 2021-10-04 |  | 1.2
140655 | TD1582681 | HIGH SCHOOL | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.55
140657 | TD1592778 | CEDAR GLEN | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2021-04-21 |  | 1.03
140657 | TD1592791 | CEDAR GLEN | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-07-12 |  | 0.93
140657 | TD1612807 | CEDAR GLEN | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-08 |  | 0.4
140658 | TD1584989 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-06-09 |  | 1.39
140658 | TD1593667 | ALPINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2021-04-05 |  | 1.33
140658 | TD1593670 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2021-03-30 |  | 0.77
140658 | TD1593673 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.5
140658 | TD1593677 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-07-27 |  | 1.63
140658 | TD1593682 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2022-02-08 |  | 1.17
140658 | TD1593716 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.27
140658 | TD1593722 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-05-20 |  | 1.28
140658 | TD1593727 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2022-02-02 |  | 1.7
140658 | TD1593731 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.62
140658 | TD1593738 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.3
140658 | TD1593754 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-06-01 |  | 1.14
140658 | TD1593766 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2022-01-19 |  | 1.13
140658 | TD1593774 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-06-08 |  | 1.59
140658 | TD1593777 | RIM | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2021-04-30 | 2022-02-03 | 1.5
140659 | TD1592046 | HEAPS PEAK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-09-28 |  | 1.9
140659 | TD1592263 | HEAPS PEAK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-10-21 |  | 2.06
140659 | TD1592266 | HEAPS PEAK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-09-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.05
140659 | TD1592267 | HEAPS PEAK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-29 |  | 1.084
140659 | TD1592269 | HEAPS PEAK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-29 |  | 1.7
140659 | TD1592282 | HEAPS PEAK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2021-08-04 | 2022-01-13 | 0.92
140659 | TD1615753 | HEAPS PEAK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.13
140660 | TD1580633 | SHAKE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 3.3
140660 | TD1613964 | SHAKE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-28 |  | 3.13
140660 | TD1613966 | SHAKE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-10-20 |  | 2.84
140660 | TD1613967 | SHAKE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-09-28 |  | 3.14
140661 | TD1585003 | MORITZ | Rurals | Arrowhead | ARRO | 2020-09-01 | 2022-09-30 | 2021-01-04 |  | 0.99
140661 | TD1596108 | MORITZ | Rurals | Arrowhead | ARRO | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-05-06 |  | 0.67
140661 | TD1596111 | MORITZ | Rurals | Arrowhead | ARRO | 2021-04-01 | 2022-09-30 | 2021-03-22 |  | 1.1
140661 | TD1596325 | MORITZ | Rurals | Arrowhead | ARRO | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-10 |  | 1.21
140661 | TD1666391 | MORITZ | Desert | Victorville | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-06-30 | 2021-12-20 |  | 0.03
140663 | TD1578133 | VALLEY OF THE MOON | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-12-02 | 2022-02-05 | 1.475
140664 | TD1584027 | JEEP | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2020-09-30 | 2022-09-30 | 2020-09-25 |  | 0.82
140664 | TD1584032 | JEEP | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2020-09-30 | 2022-09-30 | 2020-12-02 | 2022-02-22 | 0.8
140665 | TD1626312 | NORTH SHORE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2021-01-03 |  | 0.67
140665 | TD1626330 | NORTH SHORE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-08-12 |  | 0.83
140665 | TD1626334 | NORTH SHORE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.6
140665 | TD1626335 | NORTH SHORE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.03
140665 | TD1645187 | NORTH SHORE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 2020-12-09 |  | 0.1
140667 | TD1605612 | HOOK CREEK | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-08-23 |  | 1.12
140669 | TD1705505 | NORTH SHORE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-04-01 | 2022-09-30 | 2021-02-08 |  | 0.35
140669 | TD1705507 | KUFFEL | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.67
140669 | TD1705509 | CEDAR GLEN | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-12-04 | 2022-02-05 | 1.44
140669 | TD1705512 | CEDAR GLEN | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.79
140671 | TD1602310 | CRESTLINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.71
140671 | TD1605562 | CRESTLINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2021-06-07 | 2022-01-19 | 0.7
140671 | TD1605568 | CRESTLINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-05-05 |  | 0.8
140671 | TD1605572 | CRESTLINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-06-01 |  | 1.88
140671 | TD1605573 | ACEQUIA SL | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-07-20 | 2022-02-03 | 0.53
140671 | TD1605574 | CRESTLINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2021-05-27 | 2022-01-15 | 0.4
140671 | TD1605588 | CRESTLINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-09-14 |  | 0.55
140671 | TD1654495 | CRESTLINE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.1
140672 | TD1701783 | COTTAGE GROVE | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-09-22 |  | 0.68
140673 | TD1662788 | SQUINT | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-17 |  | 0.85
140673 | TD1670955 | SQUINT | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.79
140673 | TD1670958 | SQUINT | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-10-27 | 2022-02-17 | 0.93
140673 | TD1670959 | SQUINT | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-08 |  | 1.09
140673 | TD1670962 | SQUINT | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-23 |  | 1.66
140673 | TD1670964 | SQUINT | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-11-04 |  | 0.8
140673 | TD1670965 | SQUINT | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-10-19 |  | 1.07
140676 | TD1660338 | TORONTO | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2022-01-25 |  | 2.64
140676 | TD1660653 | TORONTO | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.2
140676 | TD1660754 | TORONTO | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.89
140676 | TD1660871 | TORONTO | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.03
140676 | TD1660954 | TORONTO | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.28
140676 | TD1661514 | TORONTO | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2022-02-07
140677 | TD1663830 | SKYLAND | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-10-18 |  | 1.78
140677 | TD1663894 | SKYLAND | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.13
140677 | TD1681058 | SKYLAND | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.06
140678 | TD1644521 | VALLEY OF THE MOON | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-02 | 2022-09-30 |  |  | 0.48
140679 | TD1650392 | SEELEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2021-11-30 |  | 1.11
140679 | TD1668561 | SEELEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2021-05-21 |  | 0.93
140679 | TD1668562 | SEELEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2021-06-08 | 2022-01-28 | 0.42
140679 | TD1713121 | SEELEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.04
140679 | TD1713123 | SEELEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.43
140680 | TD1644434 | NORTH BAY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2021-12-18 |  | 1.16
140680 | TD1694382 | NORTH BAY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-10-15 | 2022-05-31 | 2022-02-11 |  | 0
140682 | TD1692795 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 2021-11-06 |  | 0.46
140682 | TD1692906 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.51
140682 | TD1692925 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | CEDARPINES PARK | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 0.17
140682 | TD1692931 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | CEDARPINES PARK | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 2021-11-09 |  | 2.25
140682 | TD1692933 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | CEDARPINES PARK | 2021-06-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.7
140682 | TD1692962 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-06-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.73
140682 | TD1692969 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-06-01 | 2022-09-30 |  |  | 2.55
140682 | TD1692971 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 2022-02-09 |  | 0.76
140682 | TD1771696 | TETLEY | Rurals | Arrowhead | CEDARPINES PARK | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0
140682 | TD1788983 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.26
140684 | TD1666198 | JOB | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.2
140684 | TD1666200 | JOB | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-05-26 |  | 0.46
140686 | TD1672393 | MONTREAL | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2022-02-10 | 2022-02-22 | 0.18
140686 | TD1672394 | MONTREAL | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-08-11 | 2022-02-15 | 1.2
140686 | TD1672395 | MONTREAL | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-08-17 |  | 0.89
140687 | TD1662794 | DALBA | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-05-26 |  | 0.087
140688 | TD1664619 | TWIN PEAKS | Rurals | Arrowhead | ARROWHEAD | 2021-08-01 | 2022-09-30 | 2021-10-20 |  | 2.87
149915 | TD1667990 | SHEFFIELD | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-06-01 | 2022-03-31 | 2021-10-28 |  | 0.85
149915 | TD1667991 | SHEFFIELD | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-01-02 | 2022-03-31 | 2022-01-21 |  | 1.48
151033 | TD1666835 | SUCCESS | San Joaquin | Tulare | PORTERVILLE | 2022-07-15 | 2022-08-31 |  |  | 0.89
151033 | TD1666837 | SUCCESS | San Joaquin | Tulare | PORTERVILLE | 2022-07-15 | 2022-08-31 |  |  | 1.9
151034 | TD1665776 | ELSTER | San Joaquin | Tulare | SPRINGVILLE | 2021-08-16 | 2022-02-28 |  |  | 4.1
151034 | TD1676444 | ELSTER | San Joaquin | Tulare | SPRINGVILLE | 2022-07-15 | 2022-08-30 |  |  | 1.9
151034 | TD1676445 | ELSTER | San Joaquin | Tulare | SPRINGVILLE | 2021-08-16 | 2022-02-28 |  |  | 3.925
152613 | TD1657453 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-01-14 | 2022-02-28 | 2022-01-26 |  | 1.57
152613 | TD1660278 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-01-14 | 2022-03-31 | 2022-01-20 |  | 2.86
152613 | TD1660280 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2022-02-03 |  | 1.47
152613 | TD1660281 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2022-02-07 |  | 2.02
152613 | TD1660283 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2022-02-10 |  | 1.61
152614 | TD1635074 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-03-30 |  |  | 3.04
152614 | TD1644582 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 0.37
152614 | TD1644583 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.09
152614 | TD1644584 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.42
152614 | TD1644585 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 2.22
152614 | TD1644587 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.1
152614 | TD1644589 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.07
152614 | TD1644590 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.52
152614 | TD1644591 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.75
152614 | TD1644592 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.07
152614 | TD1644594 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.8
152614 | TD1644595 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.31
152614 | TD1644598 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.32
152614 | TD1644599 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.8
152614 | TD1644601 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 2.13
152614 | TD1644602 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-03-30 |  |  | 0.097
152614 | TD1644603 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.62
152614 | TD1644604 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-03-30 |  |  | 0.056
152614 | TD1644606 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-03-30 |  |  | 0.14
152614 | TD1644607 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 0.88
152614 | TD1644609 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.11
152614 | TD1644611 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.57
152614 | TD1644612 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-03-30 |  |  | 0.08
152614 | TD1644614 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.5
152614 | TD1644615 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-04 | 2022-02-01 |  |  | 0.33
152614 | TD1693776 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 0.06
152614 | TD1695272 | VIENTO | North Valley | Tehachapi | KEENE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 0.35
152616 | TD1634952 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.81
152616 | TD1646554 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.51
152616 | TD1646555 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.69
152616 | TD1646556 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.59
152616 | TD1646558 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-02-01 | 2022-04-29 |  |  | 1.55
152616 | TD1646559 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.5
152616 | TD1646562 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.82
152616 | TD1646563 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.66
152616 | TD1646565 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-02-01 | 2022-04-29 |  |  | 1.38
152616 | TD1646568 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 2.56
152616 | TD1646569 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-02-01 | 2022-04-29 |  |  | 1.31
152616 | TD1646570 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.25
152616 | TD1646573 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 0.91
152616 | TD1646574 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.06
152616 | TD1646575 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.93
152616 | TD1646576 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.52
152616 | TD1646577 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.17
152616 | TD1646579 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 1.42
152616 | TD1646580 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  |  | 0.57
152616 | TD1667797 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-02-01 | 2022-04-29 |  |  | 6.6
152616 | TD1801073 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-01-14 | 2022-06-30
152617 | TD1648652 | GUST | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2020-12-04 | 2022-01-20 | 2021-12-04 | 2022-01-20 | 1.2
152617 | TD1648659 | GUST | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2021-03-04 | 2022-01-31 | 2021-05-13 |  | 2.1
152617 | TD1648663 | GUST | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  |  | 0.8
152617 | TD1648664 | GUST | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2021-12-27 | 2022-01-31 | 2022-02-17 |  | 2.7
152621 | TD1655105 | LEVECHE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2021-11-01 | 2022-01-31 |  |  | 1.69
152621 | TD1667980 | LEVECHE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2021-12-02 |  | 1.52
152622 | TD1665613 | TOMAHAWK | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-01-14 | 2022-03-01 | 2022-02-10 |  | 2.85
152622 | TD1668152 | TOMAHAWK | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 2021-11-01 |  | 2.16
153001 | TD1679189 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.25
153001 | TD1679191 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 0.72
153001 | TD1679193 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15
153001 | TD1679197 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-07-15 | 2022-09-30 |  |  | 2.15
153001 | TD1679198 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 2.6
153001 | TD1679200 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  |  | 2.25
153001 | TD1679201 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 2.89
153001 | TD1679202 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  |  | 2.68
153001 | TD1754608 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-06-20 | 2022-06-30 |  |  | 0
153002 | TD1662943 | ERSKINE | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-07-01 | 2022-08-15 |  |  | 1.11
153002 | TD1678657 | ERSKINE | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 0.13
153002 | TD1678689 | ERSKINE | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 1.3
153002 | TD1678735 | ERSKINE | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 2.28
153002 | TD1678736 | ERSKINE | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-04-15 | 2022-07-29 |  |  | 1.4
153002 | TD1753035 | ERSKINE | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-06-08 | 2022-06-30 |  |  | 0
153003 | TD1645911 | MUSTANG | San Joaquin | Kernville | WOFFORD HEIGHTS | 2022-03-01 | 2022-04-15 |  |  | 1.75
153003 | TD1658603 | MUSTANG | San Joaquin | Kernville | WOFFORD HEIGHTS | 2022-07-01 | 2022-08-15 |  |  | 1.39
153003 | TD1658611 | MUSTANG | San Joaquin | Kernville | WOFFORD HEIGHTS | 2022-03-01 | 2022-04-15 |  |  | 1.92
153003 | TD1658614 | MUSTANG | San Joaquin | Kernville | WOFFORD HEIGHTS | 2022-08-15 | 2022-09-30 |  |  | 1.43
153003 | TD1658624 | MUSTANG | San Joaquin | Kernville | WOFFORD HEIGHTS | 2022-03-28 | 2022-06-30 |  |  | 1.05
153004 | TD1656447 | INTAKE | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-09-16 | 2022-10-31 |  |  | 1.63
153004 | TD1656589 | INTAKE | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-09-16 | 2022-10-31 |  |  | 2.12
153004 | TD1684075 | INTAKE | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-09-16 | 2022-10-31 |  |  | 1.2
153006 | TD1664058 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-05-02 | 2022-08-31 |  |  | 1.73
153006 | TD1664064 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 2.34
153007 | TD1827254 | FLYCATCHER | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 0.2
159814 | TD1625110 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2021-12-27 | 2022-04-29 |  |  | 1.38
159814 | TD1625111 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2021-04-01 | 2022-01-31 |  |  | 1.98
159814 | TD1625117 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 2021-03-29 |  | 1.69
159814 | TD1625119 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2021-04-01 | 2022-01-31 | 2021-05-17 |  | 2.54
159816 | TD1647896 | CLARINET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2021-06-14 | 2022-01-31 | 2021-09-21 |  | 2
159816 | TD1649592 | CLARINET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2021-08-01 | 2022-01-31 | 2021-09-09 |  | 3.02
159816 | TD1755319 | CLARINET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2021-04-14 | 2022-01-31 | 2021-05-01 | 2022-02-18 | 1.38
159817 | TD1652334 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2021-06-15 | 2022-01-31 | 2021-09-21 |  | 1.53
159817 | TD1674015 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2021-08-16 | 2022-01-31 | 2021-08-09 | 2022-01-26 | 1.31
159817 | TD1674017 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2021-06-15 | 2022-04-29 |  |  | 1.61
159817 | TD1674020 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2021-06-15 | 2022-01-31 |  |  | 1.13
159817 | TD1721070 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2021-06-15 | 2022-01-31 | 2021-11-03 | 2022-02-23 | 0.5
159817 | TD1755781 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SYLMAR | 2021-12-27 | 2022-03-31 | 2021-10-02 | 2022-01-24 | 0.31
159818 | TD1645887 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-07-01 | 2022-06-10 | 2021-06-14 |  | 1.73
159818 | TD1659838 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-07-01 | 2022-04-29 | 2021-09-29 |  | 0.76
159818 | TD1660222 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 2021-06-26 |  | 1.33
159818 | TD1660223 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-06-21 | 2022-02-09 | 2021-09-10 | 2022-02-09 | 1.63
159818 | TD1660224 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-07-01 | 2022-02-10 | 2021-06-05 | 2022-02-10 | 1.92
159818 | TD1660225 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 2021-07-31 |  | 0.59
159818 | TD1660227 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 2021-06-09 |  | 1.58
159818 | TD1660228 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2021-08-01 | 2022-01-31 | 2021-10-25 |  | 1.92
159818 | TD1660229 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-01-14 | 2022-03-31 | 2022-02-01 |  | 1.28
159818 | TD1660232 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2022-02-07 |  | 1.33
159818 | TD1660235 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-01-31 |  | 0.7
159818 | TD1703292 | BOUQUET | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  |  | 3.09
159819 | TD1650156 | ORION | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-12-27 | 2022-01-31 |  |  | 0.65
159819 | TD1650157 | ORION | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.14
159819 | TD1663904 | ORION | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-05-19 |  | 1.1
159822 | TD1656636 | PYTHON | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.52
159822 | TD1678743 | PYTHON | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.66
159822 | TD1678744 | PYTHON | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.61
159822 | TD1678745 | PYTHON | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.21
159822 | TD1678748 | PYTHON | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 3.19
159822 | TD1678749 | PYTHON | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.8
159824 | TD1652448 | TAMBOURINE | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-02-01 | 2022-04-29 |  |  | 0.1
159825 | TD1652449 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | 0.84
159825 | TD1662266 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | 0.18
159825 | TD1662271 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | 1.46
159825 | TD1662272 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | 1.09
159825 | TD1662273 | TRUMPET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  | 1.53
159826 | TD1652517 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-02-15 | 2022-01-31 | 2021-09-09 |  | 0.7
159826 | TD1663527 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 2022-01-13 |  | 1.44
159826 | TD1663531 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 2022-02-01 |  | 1.31
159826 | TD1663537 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 1.03
159826 | TD1663541 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.86
159826 | TD1664199 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-06-30 | 2022-01-31 | 2021-09-30 |  | 0.89
159826 | TD1664205 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-08-16 | 2022-01-31 | 2021-10-01 |  | 2.0955
159826 | TD1664207 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-06-15 | 2022-01-31 | 2021-08-24 |  | 1.37
159826 | TD1664425 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-06-30 | 2022-01-31 | 2021-06-15 |  | 1.67
159829 | TD1830908 | VAL VERDE | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2022-02-07 |  | 0.266
159831 | TD1652332 | DRINKWATER | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-06-01 | 2022-02-28 | 2020-10-15 |  | 2
159833 | TD1731031 | ROMANUS | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 0
159834 | TD1656612 | BOA | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-10-16 |  | 0.46
159835 | TD1658680 | GUITAR | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2021-06-07 | 2022-02-08 | 2021-10-09 | 2022-02-08 | 1.25
159835 | TD1684227 | GUITAR | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2021-06-15 | 2022-01-31 | 2021-06-04 |  | 1.65
159835 | TD1684228 | GUITAR | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2021-06-15 | 2022-01-31 | 2021-10-19 |  | 1.07
159835 | TD1684229 | GUITAR | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2021-06-15 | 2022-01-31 | 2021-10-09 |  | 0.45
159835 | TD1684231 | GUITAR | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2021-06-15 | 2022-01-31 | 2021-11-29 |  | 1.9
159835 | TD1684234 | GUITAR | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 2021-09-26 |  | 1.75
159835 | TD1771808 | GUITAR | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.46
159836 | TD1656434 | MAMBA | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-06-14 |  | 2.04
159836 | TD1680023 | MAMBA | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-01-14 | 2022-02-14 |  |  | 3.71
159836 | TD1680024 | MAMBA | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-09-01 | 2022-02-28 | 2021-06-09 |  | 2.64
159836 | TD1732928 | MAMBA | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-01-14 | 2022-02-14 |  |  | 0.06
159837 | TD1656426 | BLACKBIRD | North Valley | Valencia | VALENCIA | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2021-11-13 |  | 0.85
159840 | TD1656219 | MENTRY | North Valley | Valencia | STEVENSON RANCH | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2021-11-15 |  | 1.46
159840 | TD1671262 | MENTRY | North Valley | Valencia | STEVENSON RANCH | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2021-11-15 |  | 2.14
159841 | TD1656193 | MOCCASIN | North Valley | Valencia | SAUGUS | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.23
173955 | TD1644456 | BLUE RIDGE | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-08-19 | 2022-09-30 |  |  | 0.54
173955 | TD1676832 | BLUE RIDGE | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-01-03 | 2022-04-29 |  |  | 1.15
173956 | TD1643341 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.17
173956 | TD1643344 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.07
173956 | TD1643345 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-01-19 |  | 1.35
173956 | TD1643346 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-02-07 |  | 1.49
173956 | TD1643348 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.25
173956 | TD1643349 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.66
173956 | TD1643350 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.03
173956 | TD1643351 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.17
173956 | TD1643352 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.21
173956 | TD1643353 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2021-02-04 | 2022-02-22 | 1.58
173956 | TD1643355 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-02-02 | 2022-02-11 | 0.75
173956 | TD1643356 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-01-26 | 2022-02-07 | 0.79
173956 | TD1643357 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2022-08-01 | 2022-10-31 |  |  | 1.69
173956 | TD1643359 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.33
173956 | TD1643360 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.21
173956 | TD1643362 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.78
173956 | TD1643364 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 3.23
173956 | TD1647454 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2022-03-01 | 2022-11-03 |  |  | 0.78
173956 | TD1677207 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-10-11 | 2022-06-30 |  |  | 2.07
173956 | TD1677234 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.12
173956 | TD1677239 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 | 2022-01-18 | 2022-01-22 | 0.29
173956 | TD1677246 | PENSTOCK | Desert | Victorville | HESPERIA | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.73
173956 | TD1696581 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-04-06 | 2022-04-15
173960 | TD1878837 | KENO | Desert | Victorville | PHELAN | 2022-09-30 | 2022-11-18 |  |  | 0.07
173961 | TD1662576 | DEALER | Desert | Victorville | PHELAN | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.44
173962 | TD1662805 | PENSTOCK | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.61
177015 | TD1656185 | TAVA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-11-01 | 2022-01-28 |  |  | 0.77
177016 | TD1664384 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 3.34
177016 | TD1664386 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 1.34
177016 | TD1664389 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 1.53
177021 | TD1658269 | TRUMBLE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2022-01-19 |  | 0.75
177021 | TD1665519 | TRUMBLE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | 1.55
177021 | TD1665520 | TRUMBLE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2022-01-07 |  | 1.12
177021 | TD1665523 | TRUMBLE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2022-01-07 |  | 0.24
177021 | TD1665524 | TRUMBLE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2022-01-14 |  | 0.24
177021 | TD1665525 | TRUMBLE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2022-01-03 | 2022-01-25 | 0
177022 | TD1664411 | AIDAN | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2021-08-23 | 2022-01-31 | 2021-11-18 |  | 1.64
177023 | TD1676964 | OAKDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.61
177026 | TD1662836 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 |  |  | 0.89
177026 | TD1675960 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-19 |  | 0.84
177026 | TD1675961 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-24 |  | 0.81
177026 | TD1675962 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-19 | 2022-02-15 | 0.92
177026 | TD1675963 | FARMINGTON | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-13 |  | 1.03
177026 | TD1675964 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-19 |  | 0.7
177026 | TD1675965 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 |  |  | 0.66
177026 | TD1675966 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-13 |  | 0.96
177026 | TD1675967 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-13 |  | 0.95
177026 | TD1675969 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 |  |  | 0.53
177026 | TD1675972 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-28 |  | 0.57
177026 | TD1675975 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-01-31 |  | 0.75
177026 | TD1675977 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 |  |  | 0.77
177026 | TD1675978 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-02-11 |  | 0.59
177026 | TD1676046 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 |  |  | 1.03
177026 | TD1676048 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-02-01 |  | 0.78
177026 | TD1676049 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-02-01 |  | 1.11
177026 | TD1676050 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 |  |  | 1.17
177026 | TD1676051 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-01-14 | 2022-06-01 | 2022-02-11 |  | 0.73
177027 | TD1677549 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.57
177027 | TD1685311 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 1.01
177027 | TD1685312 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.54
177027 | TD1685313 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.83
177027 | TD1685314 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.95
177027 | TD1685315 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.38
177027 | TD1685316 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.98
177027 | TD1685317 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.66
177027 | TD1685319 | RESORT | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.98
177027 | TD1685321 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.1
177027 | TD1685322 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 1.23
177027 | TD1685323 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.7
177027 | TD1685324 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.09
177027 | TD1685325 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 1.27
177027 | TD1685326 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.46
177027 | TD1685327 | RESORT | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.06
177027 | TD1685329 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.71
177027 | TD1685331 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.71
177027 | TD1685332 | SPRAGUE | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0.39
177027 | TD1765275 | RESORT | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2021-11-04 | 2022-03-31 |  |  | 0
177028 | TD1662838 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.95
177028 | TD1676453 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.99
177028 | TD1676455 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 1.18
177028 | TD1676456 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.85
177028 | TD1676458 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.67
177028 | TD1676459 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.79
177028 | TD1676460 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.49
177028 | TD1676461 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.81
177028 | TD1676462 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.58
177969 | TD1689043 | PAWNEE | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-12-19 | 2022-12-30 |  |  | 0
177972 | TD1600530 | CARBINE | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 2.72
177973 | TD1600522 | EASTER | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2021-12-08 |  | 1.54
177973 | TD1668541 | EASTER | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.65
177978 | TD1649874 | SONOMA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-03-22 | 2022-01-31 | 2021-07-27 | 2022-02-04 | 1.95
177979 | TD1647432 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2022-01-04 |  | 1.12
177979 | TD1647470 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2021-12-16 | 2022-02-19 | 1.1
177979 | TD1647475 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2021-12-02 | 2022-02-19 | 1.68
177979 | TD1647485 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | 1.44
177979 | TD1647492 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2022-01-18 |  | 1.79
177979 | TD1647495 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2021-12-15 |  | 1.34
177979 | TD1647503 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2022-01-06 | 2022-01-31 | 0.66
177979 | TD1647539 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2022-01-13 | 1.3
177979 | TD1647556 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2021-09-15 | 2022-01-13 | 1.84
177981 | TD1641301 | KIMDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-06-04 | 2022-01-31 | 2021-08-18 | 2022-01-18 | 2.68
177989 | TD1649589 | CORNELL | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-09-29 | 2022-11-30 |  |  | 1.2
177989 | TD1649590 | BONNEVILLE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-09-29 | 2022-11-30 |  |  | 2.39
177993 | TD1649561 | EASTER | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2022-01-24 |  | 1.16
177996 | TD1649582 | PERRIS | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-01-04 | 2022-03-31 |  |  | 1.24
177998 | TD1649512 | CLOVE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-11-08 | 2022-01-28 |  |  | 1.23
177998 | TD1649513 | CLOVE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-11-08 | 2022-01-28 |  |  | 1.41
177998 | TD1649515 | CLOVE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-11-08 | 2022-01-28 | 2022-02-07 |  | 2.19
177998 | TD1697996 | CLOVE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-11-08 | 2022-01-28 | 2022-01-19 |  | 0
179798 | TD1578180 | STORES | Desert | Palm Springs | BANNING | 2022-01-04 | 2022-07-29 | 2021-12-20 | 2022-02-16 | 1.72
179803 | TD1649000 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-01-03 | 2022-07-04 | 2022-01-29 | 2022-02-22 | 1.01
179803 | TD1772306 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-06-15 | 2022-06-30 |  | 2022-02-22 | 0
179805 | TD1695242 | FINGAL | San Jacinto | Menifee | BANNING | 2022-11-16 | 2022-12-01 |  |  | 0
179816 | TD1656668 | PURCHASE | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-01-04 | 2022-03-31 | 2022-01-08 |  | 0.94
179816 | TD1780303 | PURCHASE | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-11-10 | 2022-12-01 |  |  | 0
179817 | TD1665098 | TOWNHALL | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 1.42
179817 | TD1764508 | TOWNHALL | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-12-20 | 2022-12-30
179817 | TD1780856 | TOWNHALL | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2021-11-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.77
179817 | TD1790351 | TOWNHALL | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-11-17 | 2022-12-01 |  |  | 0
184938 | TD1662850 | CAMPANULA | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2021-09-01 | 2022-09-30 | 2021-10-13 |  | 2.13
184938 | TD1738250 | CAMPANULA | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 2021-06-02 | 2022-02-05 | 0.77
188001 | TD1664665 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 1.9
188001 | TD1669483 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 2.44
188001 | TD1669487 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 1.69
188001 | TD1669488 | GUFFY | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 2.19
188001 | TD1669491 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 2.01
188001 | TD1669494 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.74
188001 | TD1669496 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.28
188001 | TD1669498 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.62
188001 | TD1669500 | STONEMAN | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 1.4
188952 | TD1674587 | PASCAL | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2022-04-18 | 2022-07-29 |  |  | 3.71
188952 | TD1679017 | PASCAL | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2022-04-18 | 2022-07-29 |  |  | 4.15
188952 | TD1679018 | PASCAL | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2022-04-18 | 2022-07-29 |  |  | 2.33
188952 | TD1721760 | PASCAL | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2022-11-18 | 2022-12-30
188952 | TD1739360 | PASCAL | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2022-12-07 | 2022-12-30
188952 | TD1755839 | PASCAL | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2022-11-15 | 2022-12-30
188952 | TD1764036 | PASCAL | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2022-04-18 | 2022-07-29 |  |  | 0
188953 | TD1639670 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 2021-10-28 | 2022-01-26 | 0.89
188953 | TD1640367 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 1.31
188953 | TD1640369 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 2021-11-04 |  | 1.58
188953 | TD1640378 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 2021-11-15 | 2022-01-18 | 1.04
188953 | TD1640381 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 2021-11-15 | 2022-01-25 | 1.1
188953 | TD1640383 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 2021-12-03 | 2022-02-10 | 1.04
188953 | TD1640407 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-10-04 | 2022-01-31 | 2021-10-15 | 2022-01-13 | 1.35
188953 | TD1640992 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-10-04 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |  | 1.36
188953 | TD1641223 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-10-04 | 2022-01-31 | 2021-12-06 | 2022-01-31 | 0.85
188953 | TD1641233 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-10-04 | 2022-01-31 | 2021-12-10 | 2022-01-31 | 1.11
188953 | TD1641298 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | HEMET | 2021-10-04 | 2022-01-31 | 2021-12-07 | 2022-01-18 | 0.89
188958 | TD1642822 | CHARDONNAY | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-04-18 | 2022-05-27 |  |  | 1.6
188958 | TD1642827 | CHARDONNAY | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-04-18 | 2022-05-27 |  |  | 1.16
188958 | TD1642889 | CHARDONNAY | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2021-05-03 | 2022-01-31 | 2021-08-05 | 2022-01-31 | 1.3
188963 | TD1664524 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.85
188963 | TD1664526 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.23
188963 | TD1664528 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.87
188963 | TD1664530 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 1.81
188963 | TD1664558 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 1.68
188963 | TD1664559 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 1.39
188963 | TD1664560 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 1.05
188963 | TD1664561 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 3.82
188963 | TD1664562 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 1.11
188963 | TD1664563 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.29
188963 | TD1664566 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.25
188971 | TD1649262 | NUTMEG | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2021-11-01 | 2022-01-28 |  |  | 1.94
188975 | TD1662880 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.66
188975 | TD1677156 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.83
188975 | TD1677157 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.89
188975 | TD1677158 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.62
188975 | TD1677159 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 1.14
188975 | TD1677160 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 1.19
188975 | TD1677162 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.97
188975 | TD1677163 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.86
188975 | TD1677165 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 1.05
188975 | TD1677166 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 1.09
188975 | TD1677168 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.82
188975 | TD1677169 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.97
188975 | TD1677170 | LUISENO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.54
188975 | TD1677171 | CHAWA | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-09-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.04
188976 | TD1658457 | SEAWOLF | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-02-07 | 2022-04-29 |  |  | 0.15
188977 | TD1669367 | SHETLAND | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-03-07 | 2022-12-30
188979 | TD1664761 | RUIZ | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2021-01-04 | 2022-01-31 | 2021-04-14 |  | 2.46
188983 | TD1658477 | BALLOON | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2021-01-29 | 2022-01-31 | 2021-05-10 |  | 0.77
188989 | TD1660022 | ARCHIE | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2021-06-14 | 2022-03-31 | 2022-01-12 |  | 3.5
188992 | TD1672472 | HELENKA | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2021-04-12 | 2022-01-31 | 2021-07-08 |  | 2.28
188995 | TD1676335 | LACRESTA | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2021-07-12 | 2022-01-31 | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 0.55
188995 | TD1676339 | LA CRESCENTA | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2021-07-12 | 2022-01-31 | 2021-10-20 |  | 0.71
188995 | TD1676342 | ARCHIE | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2021-06-14 | 2022-03-31 | 2021-12-09 | 2022-02-22 | 0.74
188995 | TD1676343 | WILDOMAR | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2021-07-12 | 2022-02-28 | 2021-12-09 |  | 1.25
188997 | TD1664769 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.76
188997 | TD1669369 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.15
188997 | TD1669370 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.03
188997 | TD1669371 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 1.84
188997 | TD1669372 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 1.66
188997 | TD1669373 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 3.07
188997 | TD1669374 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.11
188997 | TD1669375 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 2.57
188997 | TD1669377 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.41
200002 | TD1752786 | AVOCADO | San Jacinto | Wildomar | RIVERSIDE COUNTY | 2022-01-03 | 2022-05-30 |  |  | 0.38
226673 | TD1751606 | PADOVA | Metro East | Covina | CLAREMONT | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  |  | 0.76
227827 | TD1754427 | BUSH | Metro East | Monrovia | PALMDALE | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 2.5
227829 | TD1747926 | ARBORETUM | Metro East | Monrovia | ARCADIA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.69
227830 | TD1751586 | JARVIS | Metro East | Monrovia | AZUSA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 1.32
227830 | TD1754503 | JARVIS | Metro East | Monrovia | AZUSA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.76
227830 | TD1754504 | JARVIS | Metro East | Monrovia | AZUSA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 1.69
227830 | TD1754505 | JARVIS | Metro East | Monrovia | AZUSA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.26
227830 | TD1754508 | JARVIS | Metro East | Monrovia | AZUSA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 1.47
230794 | TD1747502 | ACOSTA | Desert | Foothill | RANCHO CUCAMONGA | 2022-08-31 | 2022-09-30 |  |  | 0.89
230794 | TD1747505 | ACOSTA | Desert | Foothill | RANCHO CUCAMONGA | 2022-06-30 | 2022-08-04 |  |  | 0.27
230794 | TD1747506 | ACOSTA | Desert | Foothill | RANCHO CUCAMONGA | 2022-06-30 | 2022-08-04 |  |  | 0.62
230794 | TD1747507 | ACOSTA | Desert | Foothill | RANCHO CUCAMONGA | 2022-07-29 | 2022-08-26 |  |  | 0.54
230794 | TD1918579 | ACOSTA | Desert | Foothill | RANCHO CUCAMONGA | 2022-05-31 | 2022-07-29
230794 | TD1918581 | ACOSTA | Desert | Foothill | RANCHO CUCAMONGA | 2022-06-30 | 2022-08-31
230795 | TD1741582 | REDBALL | Desert | Foothill | FONTANA | 2022-10-27 | 2022-12-30 |  |  | 0.76
230797 | TD1793365 | WIGWAG | Desert | Foothill | FONTANA | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.25
230797 | TD1853111 | WIGWAG | Desert | Foothill | FONTANA | 2022-12-19 | 2022-12-30
231761 | TD1747809 | REED | Desert | Redlands | MENTONE | 2022-05-02 | 2022-08-01 |  |  | 0.26
231762 | TD1775334 | HASS | Desert | Redlands | MENTONE | 2022-05-18 | 2022-06-01
231762 | TD1801248 | HASS | Desert | Redlands | MENTONE | 2022-06-29 | 2022-07-11
231763 | TD1747972 | URBITA | Desert | Redlands | GRAND TERRACE | 2022-01-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.31
231764 | TD1747770 | SHASTA | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-01-03 | 2022-03-31 |  |  | 0.39
231765 | TD1748785 | PRESTON | Desert | Redlands | COLTON | 2022-04-01 | 2022-08-01 |  |  | 0
231765 | TD1756103 | PRESTON | Desert | Redlands | COLTON | 2022-04-01 | 2022-08-01 |  |  | 0
231765 | TD1756104 | PRESTON | Desert | Redlands | COLTON | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 0.16
231765 | TD1756105 | PRESTON | Desert | Redlands | COLTON | 2022-04-01 | 2022-08-01 |  |  | 0
231768 | TD1750594 | MORELLO | Desert | Redlands | BEAUMONT | 2022-01-03 | 2022-08-01 |  |  | 0.96
231769 | TD1792752 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-11-08 | 2022-12-30 |  |  | 0.88
231769 | TD1792755 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.77
231769 | TD1860279 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-12-08 | 2022-12-30 |  |  | 0
231769 | TD1876817 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-12-20 | 2022-12-30 |  |  | 0
231769 | TD1889819 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-02-15 | 2022-04-29 |  |  | 0
231772 | TD1748729 | CONINE | Desert | Redlands | LA PUENTE | 2022-03-01 | 2022-07-29 |  |  | 0.29
231772 | TD1787372 | CONINE | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-12-20 | 2022-12-30 |  |  | 0.02
231776 | TD1755143 | STUBBY | Desert | Redlands | BANNING | 2022-01-04 | 2022-08-01 |  |  | 0.62
231776 | TD1755155 | STUBBY | Desert | Redlands | BANNING | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 2021-10-06 |  | 0.86
231776 | TD1783547 | STUBBY | Desert | Palm Springs | BANNING | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 0.5
231776 | TD1783557 | STUBBY | Desert | Palm Springs | BANNING | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 0.49
231781 | TD1795030 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.33
231781 | TD1896650 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-12-19 | 2022-12-30 |  |  | 0
231781 | TD1902841 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-06-21 | 2022-06-30 |  |  | 0
231781 | TD1905326 | SCHMIDT | Desert | Redlands | CHERRY VALLEY | 2022-06-13 | 2022-06-30 |  |  | 0
234812 | TD1747096 | MC ALLISTER | Metro East | Ontario | RIVERSIDE | 2022-01-03 | 2022-09-30 | 2022-01-26 |  | 0.9
234812 | TD1761267 | MC ALLISTER | Metro East | Ontario | RIVERSIDE | 2022-01-01 | 2022-09-01 |  |  | 0
234813 | TD1748638 | LA SIERRA | Metro East | Ontario | JURUPA VALLEY | 2022-08-31 | 2022-12-31 |  |  | 3.066
234813 | TD1800573 | LA SIERRA | Metro East | Ontario | JURUPA VALLEY | 2022-12-15 | 2022-12-29
234814 | TD1751140 | DEL CARBON | Metro East | Ontario | CHINO HILLS | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  |  | 0.3
234815 | TD1751159 | WARHAWK | Metro East | Ontario | CORONA | 2021-09-27 | 2022-09-30 | 2021-12-15 |  | 1.1
235964 | TD1749769 | HOOLIGAN | North Coast | Thousand Oaks | NEWBURY PARK | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 1.01
235965 | TD1748406 | BELPAC | North Coast | Thousand Oaks | NEWBURY PARK | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.22
235965 | TD1759238 | BELPAC | North Coast | Ventura | NEWBURY PARK | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.22
235966 | TD1748850 | COVENTRY | North Coast | Thousand Oaks | THOUSAND OAKS | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  |  | 0.95
235966 | TD1812665 | COVENTRY | North Coast | Thousand Oaks | THOUSAND OAKS | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  |  | 1.331
235966 | TD1828063 | COVENTRY | North Coast | Thousand Oaks | THOUSAND OAKS | 2022-08-01 | 2022-12-01 |  |  | 0
235977 | TD1785135 | GABBERT | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 1.06
235977 | TD1793488 | GABBERT | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.42
235977 | TD1918226 | GABBERT | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.56
235980 | TD1786287 | BELPAC | North Coast | Thousand Oaks | NEWBURY PARK | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.67
236023 | TD1736668 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.48
236024 | TD1736701 | DEALER | Desert | Victorville | VALYERMO | 2022-11-23 | 2022-12-30 |  |  | 1.16
236025 | TD1737030 | CUYAMA | North Valley | Antelope Valley | MARICOPA | 2022-04-01 | 2022-08-31 |  |  | 1
236026 | TD1732219 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.01
236028 | TD1747933 | KINSEY | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 2022-01-11 | 2022-01-24 | 0.42
236028 | TD1761441 | KINSEY | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-01-12 | 2022-01-26 | 0.74
236028 | TD1761529 | KINSEY | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-01-14 | 2022-03-31 | 2022-01-22 |  | 1.02
236029 | TD1747943 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.75
236029 | TD1747944 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.41
236029 | TD1763488 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.8
236029 | TD1763489 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.56
236029 | TD1763490 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.53
236029 | TD1763894 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.2
236029 | TD1763895 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.3
236029 | TD1763896 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.5
236029 | TD1829097 | TEJON | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.07
236031 | TD1908983 | SHOVEL | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-10-04 | 2022-01-24 | 2021-10-15 | 2022-01-24 | 0.162
236031 | TD1909737 | SHOVEL | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-10-11 | 2022-02-28 |  |  | 0.56
236032 | TD1796283 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.58
236032 | TD1837842 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 1.04
236032 | TD1837844 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-03-07 | 2022-04-14 |  |  | 0.61
236032 | TD1837849 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.68
236032 | TD1839886 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.82
236032 | TD1839887 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.63
236032 | TD1839888 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.5
236032 | TD1839889 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.35
236032 | TD1898135 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.23
236032 | TD1913351 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-08 | 2022-03-31 |  |  | 0.92
236032 | TD1925122 | PRONGHORN | North Valley | Antelope Valley | ELIZABETH LAKE | 2022-02-28 | 2022-03-31 |  |  | 0.35
239189 | TD1740199 | SAN NICHOLAS | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.43
239190 | TD1740261 | TICO | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 1.06
239191 | TD1740268 | MALOY | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.76
239192 | TD1740271 | RED MOUNTAIN | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.37
239193 | TD1740277 | READY | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 1.49
239194 | TD1740291 | FLYNN | North Coast | Ventura | CAMARILLO | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.2
239195 | TD1740297 | ANGUS | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2021-11-01 | 2022-03-01 | 2021-11-02 |  | 1.28
239195 | TD1748900 | ANGUS | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2021-07-13 | 2022-02-06 | 1.79
239196 | TD1761773 | DONLON | North Coast | Ventura | SOMIS | 2021-08-01 | 2022-01-01 |  |  | 1.1
239197 | TD1747849 | SEXTON | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.16
239199 | TD1749755 | ATMORE | North Coast | Ventura | SANTA PAULA | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.19
239200 | TD1748857 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | PIRU | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.19
239200 | TD1759232 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | PIRU | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.63
243202 | TD1751151 | RUSTIC | Orange | Saddleback | TRABUCO CANYON | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.49
243202 | TD1751152 | RUSTIC | Orange | Saddleback | TRABUCO CANYON | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.18
243202 | TD1751153 | RUSTIC | Orange | Saddleback | TRABUCO CANYON | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.96
248537 | TD1751786 | ACAPULCO | Orange | Fullerton | BREA | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.13
248537 | TD1764577 | ACAPULCO | Orange | Fullerton | BREA | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.68
248537 | TD1764585 | ACAPULCO | Orange | Fullerton | BREA | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.54
249177 | TD1749723 | SEACLIFF | North Coast | Santa Barbara | VENTURA | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 0.4
249177 | TD1778130 | SEACLIFF | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  |  | 1.33
249177 | TD1778136 | SEACLIFF | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 2.1
249177 | TD1789987 | SEACLIFF | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-04-01 | 2022-06-01
249177 | TD1789988 | SEACLIFF | North Coast | Ventura | VENTURA | 2022-05-01 | 2022-07-01
250073 | TD1747121 | PERIMETER | San Joaquin | Shaver Lake | SHAVER LAKE | 2022-03-15 | 2022-07-29 |  |  | 0.78
251906 | TD1747155 | TERMINUS | San Joaquin | Tulare | LEMON COVE | 2022-03-28 | 2022-06-30 |  |  | 0.05
251935 | TD1747214 | CARVER | San Joaquin | Tulare | DELANO | 2022-09-19 | 2022-12-30 |  |  | 1.27
251935 | TD1804760 | CARVER | San Joaquin | Tulare | DELANO | 2022-09-19 | 2022-12-30 |  |  | 1.06
251940 | TD1788899 | CARVER | San Joaquin | Tulare | WOODY | 2022-05-09 | 2022-07-22 |  |  | 1.4
252441 | TD1748788 | PINWHEEL | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.53
252441 | TD1752128 | PINWHEEL | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.53
252442 | TD1748846 | KEENE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.94
252442 | TD1756554 | KEENE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.68
252442 | TD1756556 | KEENE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.72
252442 | TD1756558 | KEENE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.14
252442 | TD1756560 | KEENE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.79
252442 | TD1756562 | KEENE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.95
252442 | TD1756563 | KEENE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.23
252443 | TD1748148 | PUFF | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  |  | 1.7
252445 | TD1786366 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.58
252445 | TD1792458 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 2.49
252445 | TD1792459 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.27
252445 | TD1792460 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.03
252445 | TD1792461 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 1.1
252445 | TD1792466 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.65
252445 | TD1792469 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.501
252445 | TD1792470 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.39
252445 | TD1861987 | ZENDA | North Valley | Tehachapi | CALIENTE | 2022-05-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.23
252446 | TD1783549 | TOMAHAWK | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.74
253326 | TD1750299 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.08
253326 | TD1750300 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.74
253326 | TD1750301 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.13
253326 | TD1750302 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.32
253326 | TD1809304 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.81
253326 | TD1831910 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.48
253326 | TD1835695 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.34
253326 | TD1839331 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.32
253326 | TD1839689 | FLYING D | San Joaquin | Kernville | HAVILAH | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.59
253329 | TD1750240 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.8
253329 | TD1750243 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.4
253329 | TD1750478 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 2
253329 | TD1750479 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.4
253329 | TD1750480 | CANEBRAKE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.95
253332 | TD1749715 | FAYE | San Joaquin | Kernville | WELDON | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.15
253333 | TD1749984 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.5
253335 | TD1792931 | RANKIN | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.55
253335 | TD1792939 | RANKIN | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-06-30 | 2022-12-30
253335 | TD1792947 | RANKIN | San Joaquin | Kernville | LAKE ISABELLA | 2022-06-30 | 2022-12-30 |  |  | 1.69
259606 | TD1749649 | TUBA | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.32
259606 | TD1779173 | TUBA | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-05-01 | 2022-07-31 |  |  | 1.42
259607 | TD1749702 | LYONS | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 0.1
259609 | TD1748866 | CALGROVE | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.65
259609 | TD1751390 | CALGROVE | North Valley | Valencia | NEWHALL | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.88
259611 | TD1748869 | GUITAR | North Valley | Valencia | CANYON COUNTRY | 2022-01-07 | 2022-02-28 |  |  | 0.01
259621 | TD1786513 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SAN FERNANDO | 2021-06-14 | 2022-03-31 |  |  | 1.24
259621 | TD1788708 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SAN FERNANDO | 2021-06-01 | 2022-01-31 | 2021-10-24 |  | 1.08
259621 | TD1827088 | LOPEZ | North Valley | Valencia | SAN FERNANDO | 2022-04-01 | 2022-04-29 |  |  | 1.08
259622 | TD1785157 | CLARINET | North Valley | Valencia | CASTAIC | 2022-03-01 | 2022-04-29 |  |  | 0.53
273834 | TD1748408 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.29
273835 | TD1748418 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-11-16 | 2022-12-30 |  |  | 0.96
273843 | TD1810372 | THRUSH | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-01-07 | 2022-02-28 |  |  | 1.06
277001 | TD1783039 | HAMMOCK | San Jacinto | Menifee | LAKE MATTHEWS | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 1.76
277001 | TD1785380 | HAMMOCK | San Jacinto | Menifee | LAKE MATTHEWS | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 2.2
277001 | TD1835174 | HAMMOCK | Metro East | Ontario | LAKE MATHEWS | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 0.11
277964 | TD1754550 | STARGLOW | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  | 0.35
277964 | TD1757327 | STARGLOW | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 2022-01-29 |  | 0.5
277964 | TD1757328 | STARGLOW | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-12-29 | 2022-02-11 |  | 0.51
277964 | TD1757329 | STARGLOW | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  | 0.5
277965 | TD1742473 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.88
277965 | TD1742474 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.83
277965 | TD1742475 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.58
277965 | TD1742476 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.59
277965 | TD1742477 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.54
277965 | TD1742478 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.89
277966 | TD1751618 | AVIATOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-02 | 2022-12-30 |  |  | 0.84
277967 | TD1759057 | PAWNEE | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 0.15
277967 | TD1759059 | PAWNEE | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 0.39
277968 | TD1752812 | WESTBLUFF | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.75
277968 | TD1811215 | WESTBLUFF | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  |  | 1.96
277968 | TD1811216 | WESTBLUFF | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.66
277969 | TD1754575 | ROS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.7
277969 | TD1757134 | ROS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.37
277969 | TD1785395 | ROS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-12-14 | 2022-12-30 |  |  | 0.7
277970 | TD1754655 | KIMDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-01 | 2022-04-29 |  |  | 0.29
277970 | TD1757144 | KIMDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-01 | 2022-04-29 |  |  | 0.29
277970 | TD1782617 | KIMDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-01 | 2022-04-29
277974 | TD1754659 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.44
277974 | TD1759552 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.08
277976 | TD1752820 | BLACKFOOT | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-06-30 |  |  | 0.13
277976 | TD1775077 | BLACKFOOT | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 0.07
277977 | TD1752834 | RESORT | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 2.33
277977 | TD1756030 | TAHQUITZ | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 4.08
277978 | TD1754664 | FARMINGTON | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.43
277978 | TD1758088 | FARMINGTON | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.41
277978 | TD1813427 | FARMINGTON | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.05
277979 | TD1752846 | HAMMOCK | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 1.52
277979 | TD1795307 | HAMMOCK | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 2.23
277979 | TD1795308 | HAMMOCK | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 1.28
277979 | TD1795309 | HAMMOCK | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 0.42
277979 | TD1816106 | HAMMOCK | Metro East | Ontario | RIVERSIDE | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 0
277980 | TD1754668 | GILMAN | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-07 | 2022-04-30 |  |  | 0.57
277980 | TD1759978 | GILMAN | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-07 | 2022-04-30 |  |  | 0.56
277981 | TD1754673 | TERRA COTTA | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 2.12
277981 | TD1759870 | TERRA COTTA | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.06
277981 | TD1759871 | TERRA COTTA | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.31
277982 | TD1751653 | PREDATOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.79
277983 | TD1752852 | STEEL | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-07 | 2022-03-31 |  |  | 0.96
277984 | TD1754733 | SPICE | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-01-03 | 2022-05-30 |  |  | 0.86
277984 | TD1757316 | CLOVE | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-01-03 | 2022-05-30 |  |  | 0.84
277985 | TD1752869 | EAGLE CREST | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 2.2
277986 | TD1754680 | OLIVER | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 0.45
277986 | TD1764627 | OLIVER | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 0.74
277986 | TD1764628 | OLIVER | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 0.57
277986 | TD1764630 | OLIVER | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 0.66
277986 | TD1764632 | OLIVER | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 0.2
277986 | TD1812679 | OLIVER | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 0.17
277987 | TD1752875 | RESORT | San Jacinto | Menifee | MOUNTAIN CENTER | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 4.39
277987 | TD1754978 | RESORT | San Jacinto | Menifee | MOUNTAIN CENTER | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0.92
277987 | TD1754980 | RESORT | San Jacinto | Menifee | MOUNTAIN CENTER | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 0
277988 | TD1752879 | WILDOMAR | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 1.29
277988 | TD1754295 | WILDOMAR | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 2.9
277988 | TD1754296 | WILDOMAR | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.72
284167 | TD1748273 | MORONGO | Rurals | Yucca Valley | MORENO VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.06
284168 | TD1748320 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.24
284169 | TD1751692 | PINTO | Rurals | Yucca Valley | TWENTYNINE PALMS | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.16
284170 | TD1751708 | ONAGA | Rurals | Yucca Valley | NEAR HILLTOP AVE | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.41
285925 | TD1796653 | SAGEHEN | Rurals | Bishop/Mammoth | BENTON | 2022-12-01 | 2022-12-29 |  |  | 1.58
285925 | TD1796654 | SAGEHEN | Rurals | Bishop/Mammoth | BENTON | 2022-12-09 | 2022-12-29 |  |  | 0
288604 | TD1752938 | LAKELAND | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-04-01 | 2022-03-17 |  |  | 0.44
288604 | TD1762392 | LAKELAND | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 1.13
288604 | TD1762393 | LAKELAND | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 1.2
288604 | TD1762394 | LAKELAND | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 1.39
288604 | TD1762401 | LAKELAND | Orange | Saddleback | LAKE ELSINORE | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 0.86
288604 | TD1762404 | LAKELAND | Orange | Saddleback | LAKE ELSINORE | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 1.17
288607 | TD1752942 | PICONI | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-01-03 | 2022-05-27 |  |  | 0.34
288609 | TD1754689 | APPALOUSA | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-02-07 | 2022-05-31 |  |  | 0.46
288609 | TD1758252 | APPALOUSA | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-02-07 | 2022-05-31 |  |  | 0.33
288609 | TD1758253 | APPALOUSA | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-02-07 | 2022-05-31 |  |  | 0.58
288610 | TD1754696 | WESTBROOK | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-01-03 | 2022-06-01 |  |  | 0.29
288610 | TD1759958 | WESTBROOK | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-01-03 | 2022-06-01 |  |  | 0.43
288610 | TD1759959 | WESTBROOK | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-01-03 | 2022-06-01 |  |  | 0.53
288612 | TD1752964 | LAZARO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 0.26
288613 | TD1754701 | BABYLON | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-01-03 | 2022-06-30 |  |  | 1.02
288614 | TD1754717 | MORRIS | San Jacinto | Wildomar | MURR | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  | 0.68
288616 | TD1748807 | BUNDY | San Jacinto | Wildomar | ELSINORE | 2022-03-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.72
288618 | TD1752975 | BABYLON | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-01-03 | 2022-04-20 |  |  | 1.35
288619 | TD1747219 | ESCALA | San Jacinto | Wildomar | ELSINORE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 2.61
288619 | TD1748177 | ESCALA | San Jacinto | Wildomar | ELSINORE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 1.71
288619 | TD1748178 | ESCALA | San Jacinto | Wildomar | ELSINORE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 1.48
288619 | TD1766444 | ESCALA | San Jacinto | Wildomar | ELSINORE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0
288621 | TD1754735 | HORTON | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-03-01 | 2022-04-29 |  |  | 0.3
288621 | TD1759128 | HORTON | San Jacinto | Wildomar | LAKE ELSINORE | 2022-03-01 | 2022-04-29 |  |  | 0.28
288622 | TD1754728 | SKINNER | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-01-14 | 2022-05-30 |  |  | 0.63
288622 | TD1759490 | SKINNER | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-01-14 | 2022-05-30 |  |  | 0.53
288622 | TD1759491 | SKINNER | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-01-14 | 2022-05-30 |  |  | 0.6
288622 | TD1759492 | SKINNER | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-01-14 | 2022-05-30 |  |  | 0.35
288623 | TD1752990 | BALLOON | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-04-11 | 2022-06-30 |  |  | 0.37
288625 | TD1784011 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 2022-02-11 |  | 0.14
288625 | TD1788895 | WINERY | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  | 0.69
288626 | TD1784000 | ARMADA | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  | 0.36
288629 | TD1783045 | MORRIS | San Jacinto | Wildomar | MURRIETA | 2022-01-03 | 2022-06-30 |  |  | 0.23
288632 | TD1784010 | SEAWOLF | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.26
288632 | TD1790394 | SEAWOLF | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.17
288632 | TD1790396 | SEAWOLF | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.26
288635 | TD1783060 | ESCALA | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 1.68
288636 | TD1783067 | SERNA | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.02
230798 | TD1782425 | SPIKE | Desert | Foothill | BLOOMINGTON | 2022-10-19 | 2022-12-30 |  |  | 1.11
230798 | TD1806569 | SPIKE | Desert | Foothill | BLOOMINGTON | 2022-12-06 | 2022-12-30
231767 | TD1793366 | CONINE | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.17
231767 | TD1796236 | CONINE | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.43
231767 | TD1796237 | CONINE | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.41
231767 | TD1796238 | CONINE | Desert | Redlands | CALIMESA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.35
231779 | TD1802337 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-11-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.46
231779 | TD1802338 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-11-04 | 2022-12-30 |  |  | 0.53
231779 | TD1802340 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-11-02 | 2022-12-30 |  |  | 0.44
231779 | TD1802341 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-11-17 | 2022-12-30 |  |  | 0.43
231779 | TD1802342 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-10-13 | 2022-12-30 |  |  | 0.54
231779 | TD1802344 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-10-13 | 2022-12-30 |  |  | 0.74
231779 | TD1802345 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  |  | 0.32
231779 | TD1802346 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-10-25 | 2022-12-30 |  |  | 0.43
231779 | TD1802347 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-11-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.74
231779 | TD1802349 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.53
231780 | TD1793017 | INTERN | Desert | Redlands | LOMA LINDA | 2022-01-03 | 2022-08-01 |  |  | 0.53
231785 | TD1793368 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.22
231785 | TD1797054 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-01-07 | 2022-07-29 |  |  | 0.37
231785 | TD1797055 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-11-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.29
231785 | TD1797056 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-12-31 | 2022-07-29 |  |  | 0.27
231785 | TD1797058 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 0.61
231785 | TD1797059 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-01-07 | 2022-07-29 |  |  | 0.53
231785 | TD1797060 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-01-07 | 2022-07-29 |  |  | 0.49
231785 | TD1797062 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2021-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.48
231785 | TD1797063 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-11-08 | 2022-12-30 |  |  | 0.37
231785 | TD1797064 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.3
231785 | TD1797065 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.79
231785 | TD1797066 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.66
231785 | TD1797067 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-02-02 | 2022-03-25 |  |  | 0.53
231785 | TD1797070 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.23
231785 | TD1797072 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-01-07 | 2022-07-29 |  |  | 0.54
231785 | TD1797074 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.2
231785 | TD1797075 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.76
231785 | TD1797077 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-08-30 | 2022-10-31 |  |  | 0.34
231785 | TD1797078 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.64
231785 | TD1849062 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.08
231785 | TD1849063 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-07-22 | 2022-09-30 |  |  | 0.63
231785 | TD1849064 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-05 | 2022-07-29 |  |  | 0.06
231785 | TD1849066 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.16
231785 | TD1851056 | BENCH | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30
231788 | TD1882622 | HASS | Desert | Redlands | MENTONE | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  | 0
231792 | TD1784018 | STUBBY | Desert | Redlands | CABAZON | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 0.22
231792 | TD1793119 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.48
231792 | TD1793121 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-12-06 | 2022-12-30 |  |  | 0.4
231792 | TD1793122 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.3
231792 | TD1793123 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.68
231792 | TD1793124 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-03-01 | 2022-08-30 |  |  | 0.4
231792 | TD1793125 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-12-02 | 2022-12-30 |  |  | 0.54
231792 | TD1793127 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  |  | 0.71
231792 | TD1793128 | STUBBY | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.41
231792 | TD1829989 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-03-01 | 2022-10-31 |  |  | 0.18
231792 | TD1830151 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | CABAZON | 2022-12-12 | 2022-12-30 |  |  | 0.08
234819 | TD1808374 | BUTTERFIELD | Metro East | Ontario | CHINO HILLS | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2021-11-13 | 2022-01-05 | 2.74
234820 | TD1791541 | ONBORD | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.66
234820 | TD1819547 | ONBORD | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.45
234820 | TD1819552 | ONBORD | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  |  | 0.33
234820 | TD1819555 | ONBORD | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-01-03 | 2022-09-30 |  |  | 0.52
234820 | TD1831454 | ONBORD | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-12-20 | 2022-12-30
234821 | TD1788879 | FORTRESS | Metro East | Ontario | CHINO | 2022-02-21 | 2022-05-21 |  |  | 0.54
234823 | TD1798901 | VENGEANCE | Metro East | Ontario | CHINO | 2022-05-02 | 2022-09-01 |  |  | 0.13
234823 | TD1798902 | VENGEANCE | Metro East | Ontario | CHINO | 2022-07-31 | 2022-12-30 |  |  | 0.72
234828 | TD1809624 | FERRARA | Metro East | Ontario | MT BALDY | 2022-03-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.87
234828 | TD1814624 | FERRARA | Metro East | Ontario | MT BALDY | 2022-03-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.54
234828 | TD1864420 | FERRARA | Metro East | Ontario | MT BALDY | 2022-03-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.6
235968 | TD1785743 | ENCHANTED | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.78
235968 | TD1811439 | ENCHANTED | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-11-17 | 2022-12-02
235968 | TD1812266 | ENCHANTED | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-04-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.73
235968 | TD1812267 | ENCHANTED | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-12-16 | 2022-12-29
235971 | TD1784840 | CADENA | North Coast | Thousand Oaks | THOUSAND OAKS | 2021-11-01 | 2022-02-01 |  |  | 0.41
235975 | TD1786269 | CHUMASH | North Coast | Thousand Oaks | MALIBU | 2022-04-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.36
235976 | TD1814391 | ENERGY | North Coast | Thousand Oaks | CANOGA PARK | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2022-02-09 |  | 0.577
235976 | TD1814392 | ENERGY | North Coast | Thousand Oaks | CANOGA PARK | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2022-02-10 |  | 0.99
235978 | TD1791406 | CASSIDY | North Coast | Thousand Oaks | SIMI VALLEY | 2021-11-01 | 2022-02-01 |  |  | 0.22
235979 | TD1792082 | KUEHNER | North Coast | Thousand Oaks | SANTA SUSANA | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.495
235979 | TD1826800 | KUEHNER | North Coast | Thousand Oaks | SANTA SUSANA | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.33
235981 | TD1811456 | ZONE | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2022-01-13 | 2022-02-16 | 0.833
235981 | TD1817012 | ZONE | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.438
235981 | TD1817019 | ZONE | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 |  | 0.438
235981 | TD1817021 | ZONE | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2022-01-12 | 2022-02-19 | 0.77
235981 | TD1817083 | ZONE | North Coast | Ventura | MOORPARK | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.56
235981 | TD1817087 | ZONE | North Coast | Ventura | MOORPARK | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.764
235981 | TD1817090 | ZONE | North Coast | Ventura | MOORPARK | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.541
235981 | TD1817091 | ZONE | North Coast | Ventura | MOORPARK | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.05
235981 | TD1817093 | ZONE | North Coast | Ventura | MOORPARK | 2022-05-01 | 2022-07-08 |  |  | 0.07
239198 | TD1791466 | CADWAY | North Coast | Ventura | SANTA PAULA | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.62
239201 | TD1792074 | ANGUS | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2022-04-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.82
239201 | TD1795974 | ANGUS | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 1.37
239201 | TD1796182 | ANGUS | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2022-12-16 | 2022-12-30 |  |  | 0.82
239205 | TD1791475 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | FILLMORE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.72
239205 | TD1825327 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | FILLMORE | 2021-07-01 | 2022-01-31 | 2021-09-13 | 2022-01-14 | 1.21
239205 | TD1832915 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | FILLMORE | 2022-09-02 | 2022-09-30 |  |  | 0
239205 | TD1835843 | BUCKHORN | North Valley | Valencia | FILLMORE | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 2022-03-01 |  | 0.2
239206 | TD1906915 | ESTABAN | North Coast | Ventura | SOMIS | 2022-05-02 | 2022-07-01 |  |  | 0.67
239208 | TD1791480 | SESPE | North Coast | Ventura | FILLMORE | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 2021-10-12 |  | 0.51
239210 | TD1791489 | ROSA | North Coast | Ventura | CAMARILLO | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 2021-11-12 |  | 0.56
239210 | TD1835101 | ROSA | North Coast | Ventura | CAMARILLO | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 2021-11-22 | 2022-02-01 | 1.08
239210 | TD1835102 | ROSA | North Coast | Ventura | CAMARILLO | 2021-12-15 | 2022-03-15 | 2022-01-14 |  | 0.56
239210 | TD1934501 | ROSA | North Coast | Ventura | CAMARILLO | 2022-01-01 | 2022-03-15 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 0.06
239211 | TD1791509 | DONLON | North Coast | Ventura | SOMIS | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 1.23
239211 | TD1850667 | DONLON | North Coast | Ventura | SOMIS | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.59
239211 | TD1850670 | DONLON | North Coast | Ventura | SOMIS | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | 0.36
240015 | TD1826827 | MORITZ | Rurals | Arrowhead | CRESTLINE | 2022-12-14 | 2022-12-29 |  |  | 0.6
243203 | TD1816162 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.96
243203 | TD1816165 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.98
243203 | TD1816494 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 1.2
243203 | TD1816796 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.84
243203 | TD1849043 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-12-19 | 2022-12-30
243203 | TD1851646 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-12-19 | 2022-12-30
252448 | TD1811436 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.643
252448 | TD1812015 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.79
252448 | TD1812016 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.28
252448 | TD1812018 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.657
252448 | TD1812020 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.599
252448 | TD1812021 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 1.003
252448 | TD1812022 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.67
252448 | TD1812024 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.711
252448 | TD1812025 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.608
252448 | TD1812026 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.45
252448 | TD1812028 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 1.09
252448 | TD1812029 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 1.018
252448 | TD1812030 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.969
252448 | TD1812031 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.396
252448 | TD1812032 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.278
252448 | TD1812035 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  |  | 0.74
252448 | TD1812036 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.547
252448 | TD1812037 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.418
252448 | TD1812038 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.581
252448 | TD1817912 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.599
252448 | TD1817913 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.636
252448 | TD1817918 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.79
252448 | TD1817920 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-05-01 | 2022-07-30 |  |  | 0.518
252448 | TD1817921 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.846
252448 | TD1817925 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.46
252448 | TD1817927 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.435
252448 | TD1834747 | CALIENTE | North Valley | Tehachapi | TEHACHAPI | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  |  | 0.601
259608 | TD1785596 | TIPS | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-08-01 | 2022-08-30 |  |  | 0.4
259624 | TD1792094 | BOA | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-11-01 | 2022-02-28 | 2022-01-03 |  | 1.37
259625 | TD1811569 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-08-16 | 2022-02-01 | 2021-11-10 |  | 0.67
259625 | TD1811573 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2022-01-14 | 2022-02-28 | 2022-02-24 |  | 1.96
259625 | TD1811575 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-12-27 | 2022-01-28 |  |  | 0.063
259625 | TD1811576 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-10-01 | 2022-02-01 |  |  | 0.65
259625 | TD1811577 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-12-27 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.42
259625 | TD1811579 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-08-01 | 2022-02-01 | 2021-10-27 | 2022-02-23 | 0.72
259625 | TD1819326 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-08-01 | 2022-02-01 |  |  | 0.4
259625 | TD1828845 | SAND CANYON | North Valley | Valencia | SANTA CLARITA | 2021-08-01 | 2022-02-28 | 2021-12-01 |  | 0.72
273837 | TD1784013 | TONTO | Desert | Victorville | MARIANA RANCHOS | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 0.43
273837 | TD1794392 | TONTO | Desert | Victorville | MARIANA RANCHOS | 2022-11-04 | 2022-12-30 |  |  | 0.7
273837 | TD1794393 | TONTO | Desert | Victorville | MARIANA RANCHOS | 2022-11-16 | 2022-12-30 |  |  | 0.34
273838 | TD1784016 | LINNET | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-06-30 | 2022-07-29 |  |  | 0.35
273838 | TD1788917 | LINNET | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-12-07 | 2022-12-30 |  |  | 0.16
273838 | TD1788919 | LINNET | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2021-09-30 | 2022-01-07 |  |  | 0.37
273838 | TD1788921 | LINNET | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-11-03 | 2022-12-30 |  |  | 0.33
273840 | TD1785108 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-05-27 | 2022-06-30 |  |  | 1.687
273840 | TD1851752 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-05-27 | 2022-06-30 |  |  | 1.88
273840 | TD1851754 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  |  | 2.26
273840 | TD1851755 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-11-30 | 2022-12-30 |  |  | 1.08
273840 | TD1879918 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-05-13 | 2022-07-29 |  |  | 0.06
273840 | TD1901756 | PENSTOCK | Desert | Victorville | VICTORVILLE | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 0.85
273841 | TD1784022 | LARK | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  |  | 0.12
273841 | TD1792395 | LARK | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-11-23 | 2022-12-30 |  |  | 0.24
273841 | TD1792399 | LARK | Desert | Victorville | WRIGHTWOOD | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  |  | 0.09
277004 | TD1810040 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 2
277004 | TD1822606 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30
277004 | TD1822607 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30
277004 | TD1822608 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30
277004 | TD1822609 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 0.55
277004 | TD1822610 | MENIFEE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 0.07
277010 | TD1809252 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.7
277010 | TD1818154 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.43
277010 | TD1818160 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.38
277010 | TD1818167 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.72
277010 | TD1818173 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.44
277010 | TD1818179 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.49
277010 | TD1818184 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.6
277010 | TD1818191 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.37
277010 | TD1818199 | WOBEGONE | San Jacinto | Menifee | NUEVO | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.42
277990 | TD1808694 | ROTEC | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 1.54
277990 | TD1826158 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 0.45
277990 | TD1826256 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 0.35
277990 | TD1826258 | MENIFEE | San Jacinto | Wildomar | MENIFEE | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 0.08
277991 | TD1808714 | ARAPAHO | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-28 | 2022-05-31 |  |  | 1.07
277991 | TD1834893 | ARAPAHO | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-28 | 2022-05-31 |  |  | 0.5
277991 | TD1834894 | ARAPAHO | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-28 | 2022-05-31 |  |  | 1.69
277991 | TD1834895 | ARAPAHO | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-02-28 | 2022-05-31 |  |  | 2.18
277996 | TD1808730 | EASTER | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 1.95
277996 | TD1844532 | EASTER | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0
279659 | TD1810281 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | PALM SPRINGS | 2022-12-15 | 2022-12-30 |  |  | 0.14
279659 | TD1817841 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | PALM SPRINGS | 2022-02-09 | 2022-08-31 |  |  | 0.46
279659 | TD1817849 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | PALM SPRINGS | 2022-04-29 | 2022-05-27 |  |  | 1.3
279659 | TD1817855 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | PALM SPRINGS | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 1.18
279659 | TD1817860 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | PALM SPRINGS | 2022-04-29 | 2022-06-30 |  |  | 1.56
279659 | TD1912537 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | PALM SPRINGS | 2022-07-22 | 2022-08-05 |  |  | 0
279659 | TD1923300 | POPPET FLATS | Desert | Palm Springs | PALM SPRINGS | 2022-12-19 | 2022-12-30
284175 | TD1817092 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-03 |  | 0.17
284175 | TD1817103 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-01-20 |  | 1.22
284175 | TD1817106 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-08 |  | 0.63
284175 | TD1817107 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.75
284175 | TD1817109 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-02 |  | 0.75
284175 | TD1817113 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-07 |  | 1.03
284175 | TD1817115 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.55
284175 | TD1817119 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.55
284175 | TD1817121 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.54
284175 | TD1817123 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.5
284175 | TD1817124 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.42
284175 | TD1817130 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.5
284175 | TD1817132 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-04 |  | 0.29
284175 | TD1817134 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.72
284175 | TD1817142 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.37
284175 | TD1817143 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-10 |  | 0.55
284175 | TD1817147 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.5
284175 | TD1817149 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.15
284175 | TD1817151 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.53
284175 | TD1817157 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.53
284175 | TD1817158 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-01-28 | 2022-02-15 | 0.57
284175 | TD1871182 | JELLYSTONE | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.45
284176 | TD1811449 | BURNT MOUNTAIN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 2.21
284176 | TD1819939 | BURNT MOUNTAIN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 2.35
284176 | TD1897186 | BURNT MOUNTAIN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0
200003 | TD1810032 | AVOCADO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-04-18 | 2022-07-29 |  |  | 0.49
200003 | TD1819103 | AVOCADO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-04-18 | 2022-07-29 |  |  | 0.55
200003 | TD1819104 | AVOCADO | San Jacinto | Wildomar | TEMECULA | 2022-04-18 | 2022-07-29 |  |  | 0.69
234822 | TD1809597 | CORONITA | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-03-01 | 2022-09-01 |  |  | 0.07
234822 | TD1815418 | CORONITA | Metro East | Ontario | CORONA | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 2022-02-08 |  | 0.26
234826 | TD1808423 | WARHAWK | Metro East | Ontario | CHINO | 2022-02-01 | 2022-05-01 |  |  | 3.26
234826 | TD1834533 | WARHAWK | Metro East | Ontario | CHINO | 2022-08-16 | 2022-09-01
234826 | TD1836674 | WARHAWK | Metro East | Ontario | CHINO | 2022-08-16 | 2022-09-01
236034 | TD1809368 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.56
236034 | TD1826849 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.98
236034 | TD1826850 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.86
236034 | TD1863812 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.5
236034 | TD1863814 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.08
236034 | TD1863815 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.78
236034 | TD1863816 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.65
236034 | TD1863817 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.65
236034 | TD1863822 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.46
236034 | TD1863823 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.75
236034 | TD1864999 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.88
236034 | TD1865001 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.11
236034 | TD1865002 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.05
236034 | TD1865003 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.23
236034 | TD1865019 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.05
236034 | TD1865021 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.04
236034 | TD1865022 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.07
236034 | TD1865023 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.15
236034 | TD1865024 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.15
236034 | TD1865025 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.21
236034 | TD1865027 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.24
236034 | TD1865028 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.27
236034 | TD1865030 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.43
236034 | TD1865032 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.44
236034 | TD1865033 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.53
236034 | TD1865035 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.09
236034 | TD1865038 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.2
236034 | TD1865039 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.28
236034 | TD1865040 | RAYBURN | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.92
236034 | TD1929961 | SUBIDA | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-04-15
236035 | TD1809378 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.94
236035 | TD1826843 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.456
236035 | TD1826844 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.54
236035 | TD1863733 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.76
236035 | TD1863735 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.15
236035 | TD1863737 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.24
236035 | TD1863738 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.21
236035 | TD1863739 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.21
236035 | TD1863740 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.76
236035 | TD1863743 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.42
236035 | TD1864904 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.13
236035 | TD1864907 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.12
236035 | TD1864909 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.16
236035 | TD1864910 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.2
236035 | TD1864912 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.25
236035 | TD1864913 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.24
236035 | TD1864914 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.32
236035 | TD1864915 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.21
236035 | TD1864917 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.37
236035 | TD1864943 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.32
236035 | TD1864944 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.14
236035 | TD1864946 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.41
236035 | TD1864947 | ACROBAT | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.15
236037 | TD1809463 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.52
236037 | TD1827551 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.46
236037 | TD1827553 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.87
236037 | TD1827554 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.11
236037 | TD1827555 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.45
236037 | TD1827556 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 2.09
236037 | TD1827557 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.76
236037 | TD1827558 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.51
236037 | TD1827559 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.03
236037 | TD1827560 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 1.08
236037 | TD1827561 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.28
236037 | TD1827562 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.07
236037 | TD1827563 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.05
236037 | TD1827564 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.06
236037 | TD1827565 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.08
236037 | TD1827567 | LASKER | North Valley | Antelope Valley | PALMDALE | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.05
277012 | TD1808581 | AVIATOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-16 | 2022-08-30 |  |  | 2.14
277012 | TD1819224 | AVIATOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-16 | 2022-08-30 |  |  | 2.2
277012 | TD1820308 | AVIATOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-16 | 2022-08-30 |  |  | 2.94
277012 | TD1820310 | AVIATOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-16 | 2022-08-30 |  |  | 2.12
277012 | TD1821750 | AVIATOR | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-16 | 2022-08-30 |  |  | 2.37
277013 | TD1808602 | BLACKFOOT | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.92
277013 | TD1819253 | BLACKFOOT | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.65
277013 | TD1819254 | LASKER | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.63
277014 | TD1808624 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-07-29 | 2022-09-30 |  |  | 4.33
277020 | TD1808635 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-22 | 2022-06-30 |  |  | 1.75
277021 | TD1817443 | MCLAUGHLIN | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2021-12-31 | 2022-02-28 |  |  | 0.16
277022 | TD1809242 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.9
277022 | TD1809798 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.3
277022 | TD1809800 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.61
277022 | TD1809802 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.6
277022 | TD1817563 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.38
277022 | TD1817565 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.48
277022 | TD1817567 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.1
277022 | TD1817568 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.51
277022 | TD1817569 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.38
277022 | TD1817570 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.38
277022 | TD1817571 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.19
277022 | TD1817572 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.49
277022 | TD1817582 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.8
277022 | TD1817584 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.31
277022 | TD1817586 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.35
277022 | TD1817587 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.4
277022 | TD1817590 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.22
277022 | TD1817603 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.2
277022 | TD1851946 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.07
277022 | TD1851947 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.1
277022 | TD1851949 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.06
277022 | TD1851950 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.12
277023 | TD1810247 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.7
277023 | TD1816909 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.38
277023 | TD1816910 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.55
277023 | TD1816911 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.32
277023 | TD1816912 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.22
277023 | TD1816914 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.5
277023 | TD1816915 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.65
277023 | TD1816917 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.37
277023 | TD1816918 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.24
277023 | TD1816919 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.59
277023 | TD1816920 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.57
277023 | TD1816921 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.7
277023 | TD1816923 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.61
277023 | TD1816924 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.03
277023 | TD1816925 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.41
277023 | TD1816927 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.58
277023 | TD1816928 | NAPA | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.75
277023 | TD1836569 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.14
277023 | TD1852174 | NATIONS | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.24
277029 | TD1810045 | GOETZ | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.29
284174 | TD1811491 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.93
284174 | TD1811495 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.08
284174 | TD1811497 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.9
284174 | TD1811502 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 1
284174 | TD1811508 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.64
284174 | TD1811520 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.6
284174 | TD1811536 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 2.4
284174 | TD1868466 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-08-22 | 2022-09-01
284174 | TD1874161 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-05-31
284174 | TD1878513 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-11-22 | 2022-12-16
284174 | TD1879324 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-11-09 | 2022-12-02
284174 | TD1885591 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-11-18 | 2022-12-16
284174 | TD1886004 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-05-31
284174 | TD1887909 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-12-19 | 2022-12-30
284174 | TD1889017 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-06-07 | 2022-06-17
284174 | TD1889021 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-04-22 | 2022-05-27
284174 | TD1891991 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-05-31
284174 | TD1893655 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-07-14 | 2022-07-29
284174 | TD1905996 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-05-31
284174 | TD1906004 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-09-02 | 2022-09-30
284174 | TD1906026 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-09-19 | 2022-09-30
284174 | TD1921208 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.62
284174 | TD1922220 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-14 | 2022-03-01
284174 | TD1922542 | KICKAPOO TRAIL | Rurals | Yucca Valley | MORONGO VALLEY | 2022-02-01 | 2022-05-31
284179 | TD1817364 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.1
284179 | TD1817373 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.94
284179 | TD1817375 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-07 |  | 1.03
284179 | TD1817376 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-02-07 |  | 0.81
284179 | TD1817378 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.02
284179 | TD1817379 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.86
284179 | TD1817380 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.35
284179 | TD1817381 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.71
284179 | TD1817385 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 2.09
284179 | TD1817386 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.73
284179 | TD1817387 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.78
284179 | TD1817388 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.81
284179 | TD1817389 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.18
284179 | TD1817391 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.63
284179 | TD1817395 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.71
284179 | TD1817398 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.52
284179 | TD1817401 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.44
284179 | TD1817402 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 1.85
284179 | TD1817405 | PIONEERTOWN | Rurals | Yucca Valley | YUCCA VALLEY | 2022-03-01 | 2022-09-30 |  |  | 0.35
288637 | TD1810069 | BODKIN | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-04-11 | 2022-06-30 |  |  | 0.18
288637 | TD1819091 | BODKIN | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-04-11 | 2022-06-30 |  |  | 0.31
288637 | TD1819092 | BODKIN | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-04-11 | 2022-06-30 |  |  | 0.32
36610 | TD1525938 | TENNECO | North Valley | Antelope Valley | FRAZIER PARK | 2020-08-18 | 2022-03-31 | 2020-08-18 |  | 1.01
36610 | TD1525959 | TENNECO | North Valley | Antelope Valley | FRAZIER PARK | 2021-09-01 | 2022-03-31 | 2021-10-28 |  | 1.45
36610 | TD1525964 | TENNECO | North Valley | Antelope Valley | FRAZIER PARK | 2021-09-01 | 2022-02-04 | 2021-09-26 | 2022-02-04 | 0.74
36613 | TD1525920 | HUGHES LAKE | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-12-27 | 2022-03-31 |  |  | 1.98
36613 | TD1525925 | HUGHES LAKE | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-08-12 | 2022-09-30 |  |  | 0.73
36613 | TD1525930 | HUGHES LAKE | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-08-12 | 2022-09-30 |  |  | 0.39
36613 | TD1526024 | HUGHES LAKE | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-12-27 | 2022-03-31 | 2020-10-28 |  | 1.69
36613 | TD1526096 | HUGHES LAKE | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2021-12-27 | 2022-03-31 |  |  | 1.6
36613 | TD1941036 | HUGHES LAKE | North Valley | Antelope Valley | LANCASTER | 2022-12-12 | 2022-12-30
36616 | TD1513267 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 2
36616 | TD1519500 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 2.2504
36616 | TD1519505 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2022-01-11 | 2022-02-28 |  |  | 1.3157
36616 | TD1519521 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 1.03
36616 | TD1519523 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 1.78
36616 | TD1519530 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 1.45
36616 | TD1519617 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2021-12-27 | 2022-03-31 |  |  | 1.81
36616 | TD1519630 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | 1
36616 | TD1809424 | TITAN | North Valley | Antelope Valley | LITTLE ROCK | 2021-01-20 | 2022-02-02 | 2022-01-20 | 2022-02-02 | 0
36617 | TD1534334 | BOOTLEGGER | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2020-10-31 | 2022-05-31 | 2021-09-27 | 2022-02-23 | 2.46
36617 | TD1534340 | BOOTLEGGER | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-12-27 | 2022-05-31 | 2022-02-14 | 2022-02-19 | 2.46
36617 | TD1614754 | BOOTLEGGER | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2020-07-23 | 2022-01-31 | 2020-10-07 |  | 1.36
36617 | TD1617953 | BOOTLEGGER | North Valley | Antelope Valley | ACTON | 2021-12-27 | 2022-05-31 |  | 2022-02-23 | 3.16
39601 | TD1625940 | PATRICIA | North Coast | Ventura | OJAI | 2020-11-07 | 2022-03-01 | 2021-02-09 |  | 1
39601 | TD1931576 | PATRICIA | North Coast | Ventura | OJAI | 2022-02-01 | 2022-05-02
49561 | TD1620718 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2021-10-02 |  | 1.56
49561 | TD1620720 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 2021-11-20 | 2022-02-02 | 1.72
49561 | TD1620722 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 |  |  | 2.43
49561 | TD1620725 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-02-01 | 2022-03-01 | 2022-01-10 |  | 3.08
49561 | TD1620726 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-02-02 | 2022-03-01 | 2022-01-13 |  | 2.4
49561 | TD1620727 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-01-27 |  | 1.72
49561 | TD1620732 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-01-01 | 2022-03-01 | 2022-01-17 |  | 1.63
49561 | TD1620735 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 |  |  | 1.51
49561 | TD1620737 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2022-06-01 | 2022-08-01 |  |  | 1.3
49561 | TD1621831 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-01-19 |  | 2.15
49561 | TD1621833 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-02-11 |  | 2.17
49561 | TD1621835 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 |  |  | 1.96
49561 | TD1621836 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-01-28 |  | 1.01
49561 | TD1621840 | CACHUMA | North Coast | Santa Barbara | SANTA BARBARA | 2021-12-01 | 2022-03-01 |  |  | 0.99
51593 | TD1863676 | SODA SPRINGS | San Joaquin | Tulare | SPRINGVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 0
51593 | TD1864126 | SODA SPRINGS | San Joaquin | Tulare | SPRINGVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 0.21
51593 | TD1881914 | SODA SPRINGS | San Joaquin | Tulare | SPRINGVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 0
53127 | TD1536924 | JORDAN | San Joaquin | Tulare | GLENNVILLE | 2022-06-01 | 2022-07-15 |  |  | 0.54
130965 | TD1894377 | CHEVELLE | Desert | Foothill | FONTANA | 2022-11-16 | 2022-12-01
159850 | TD1906100 | DAVENPORT | North Valley | Valencia | AGUA DULCE | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 0.046
159850 | TD1906103 | DAVENPORT | North Valley | Valencia | AGUA DULCE | 2022-01-14 | 2022-01-31 |  |  | 0.012
159855 | TD1825834 | GUITAR | North Valley | Valencia | PIRU | 2021-08-01 | 2022-01-31 | 2021-07-22 |  | 0.37
159855 | TD1825837 | GUITAR | North Valley | Valencia | PIRU | 2021-07-30 | 2022-01-31 | 2021-09-16 |  | 0.58
177988 | TD1733482 | SAVORY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-07-29 | 2022-12-30 |  |  | 0.44
235984 | TD1947271 | STRATHERN | North Coast | Thousand Oaks | MOORPARK | 2022-05-01 | 2022-08-01 |  |  | 0.29
235985 | TD1947296 | BELPAC | North Coast | Thousand Oaks | THOUSAND OAKS | 2022-05-01 | 2022-08-01 |  |  | 0.72
235985 | TD1947297 | BELPAC | North Coast | Thousand Oaks | THOUSAND OAKS | 2022-05-01 | 2022-08-01 |  |  | 0.13
327848 | TD1814346 | VERDUGO | Metro East | Monrovia | TUJUNGA | 2022-04-01 | 2022-09-01 |  |  | 3.47
331549 | TD1826862 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 0.12
331549 | TD1826866 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-06-24 |  |  | 0.23
331549 | TD1826869 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-07-07 |  |  | 0.12
331549 | TD1826872 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-06-30 |  |  | 0.24
331549 | TD1826873 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-20 | 2022-06-30 |  |  | 0.52
331549 | TD1826876 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-17 | 2022-08-05 |  |  | 0.27
331549 | TD1826878 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-07-01 |  |  | 0.59
331549 | TD1826879 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-07-08 | 2022-09-09 |  |  | 0.34
331549 | TD1826883 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-07-08 |  |  | 0.32
331549 | TD1826886 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-06-30 |  |  | 0.18
331549 | TD1826890 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-07-08 |  |  | 0.25
331549 | TD1826898 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-20 | 2022-06-24 |  |  | 0.22
331549 | TD1826902 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-24 | 2022-08-12 |  |  | 0.23
331549 | TD1826906 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-10 | 2022-08-12 |  |  | 0.33
331549 | TD1826910 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-07-29 | 2022-09-02 |  |  | 0.45
331549 | TD1826919 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-30 | 2022-07-29 |  |  | 0.55
331549 | TD1826927 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-10 | 2022-08-26 |  |  | 0.57
331549 | TD1826943 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.22
331549 | TD1826978 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-17 | 2022-08-05 |  |  | 0.21
331549 | TD1826987 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-05-27 | 2022-07-15 |  |  | 0.42
331549 | TD1827012 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-24 | 2022-08-26 |  |  | 0.24
331549 | TD1827014 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-24 | 2022-08-19 |  |  | 0.13
331549 | TD1827025 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-10 | 2022-08-12 |  |  | 0.35
331549 | TD1827038 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-17 | 2022-08-05 |  |  | 0.2
331549 | TD1827041 | MEMPHIS | Desert | Redlands | YUCAIPA | 2022-06-10 | 2022-08-19 |  |  | 0.07
334550 | TD1815950 | MAIZE | Metro East | Ontario | CHINO HILLS | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2022-02-11 |  | 0.8
339554 | TD1814769 | MIDDLE ROAD | North Coast | Ventura | SATICOY | 2022-03-01 | 2022-06-01 |  |  | 0.46
353007 | TD1820220 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-03-01 | 2022-07-15
353007 | TD1820228 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-03-01 | 2022-07-15
353007 | TD1871208 | BONANZA | San Joaquin | Kernville | KERNVILLE | 2022-03-01 | 2022-07-29 |  |  | 0.545
377670 | TD1817589 | CLOVE | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-03-21 | 2022-05-27 |  |  | 0.53
377670 | TD1820578 | CLOVE | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-03-21 | 2022-05-27
377672 | TD1814826 | FARMINGTON | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 2.52
377672 | TD1823184 | FARMINGTON | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 2.2
377672 | TD1823186 | FARMINGTON | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.8
377675 | TD1818965 | BRADLEY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-11 | 2022-06-30 |  |  | 1.41
377675 | TD1824909 | BRADLEY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-11 | 2022-06-30 |  |  | 0.6
377675 | TD1846519 | BRADLEY | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-04-11 | 2022-06-30
377677 | TD1817600 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.54
377677 | TD1823600 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.9
377677 | TD1823604 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.47
377677 | TD1823605 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.66
377677 | TD1823609 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.39
377677 | TD1823611 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.65
377677 | TD1823612 | TUDOR | San Jacinto | Menifee | HEMET | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  |  | 0.57
377680 | TD1819126 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.47
377680 | TD1824870 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.62
377680 | TD1824881 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.58
377680 | TD1824885 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.68
377680 | TD1824893 | EAGLE CREST | San Jacinto | Menifee | PERRIS | 2022-05-27 | 2022-07-29 |  |  | 0.61
388547 | TD1814879 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 2.69
388547 | TD1820919 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 1.33
388547 | TD1820920 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 0.51
388547 | TD1820921 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 0.15
388547 | TD1820922 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 1.15
388547 | TD1820923 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 0.61
388547 | TD1820924 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 2.11
388547 | TD1820925 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 0.79
388547 | TD1820926 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 1.71
388547 | TD1820927 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 1.05
388547 | TD1820928 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 2.39
388547 | TD1820929 | CARANCHO | San Jacinto | Wildomar | WILDOMAR | 2022-03-14 | 2022-06-30 |  |  | 1.57

## TUG
PIF | Work Order | Circuit | Region | District | City | Planned Construction Start | Planned Construction Completion | Actual Start | Actual Completion | Circuit Miles
131975 | TD1734833 | PLACID | Desert | Redlands | COLTON | 2022-06-16 | 2022-06-30 |  |  | 0
177982 | TD1667794 | OAKDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 0
177982 | TD1717632 | OAKDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 1.31
177982 | TD1717633 | OAKDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 0
177982 | TD1717634 | OAKDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 0
177982 | TD1717635 | OAKDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 0.96
177982 | TD1717636 | OAKDALE | San Jacinto | Menifee | MENIFEE | 2022-01-03 | 2022-07-29 |  |  | 0
177983 | TD1667773 | WESTBLUFF | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-01-04 | 2022-06-30 |  |  | 0.65
177983 | TD1739364 | WESTBLUFF | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-01-04 | 2022-06-30 |  |  | 0
177983 | TD1739368 | WESTBLUFF | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-01-04 | 2022-06-30 |  |  | 0
177983 | TD1739369 | WESTBLUFF | San Jacinto | Menifee | MORENO VALLEY | 2022-01-04 | 2022-06-30 |  |  | 0
229014 | TD1804822 | TAIWAN | Orange | Santa Ana | ORANGE | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  |  | 0
229014 | TD1850390 | TAIWAN | Orange | Santa Ana | ORANGE | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0
229014 | TD1856868 | TAIWAN | Orange | Santa Ana | ORANGE | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0.31
229014 | TD1857786 | TAIWAN | Orange | Santa Ana | ORANGE | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  |  | 0
234810 | TD1732070 | BITTERN,BUTTERFIELD | Metro East | Ontario | CHINO HILLS | 2022-07-18 | 2022-09-01 |  |  | 1
234817 | TD1754063 | MC ALLISTER,TIN MINE | Metro East | Ontario | LAKE MATHEWS | 2022-07-01 | 2022-11-01 |  |  | 1.32
234817 | TD1790845 | MC ALLISTER,TIN MINE | Metro East |  | LAKE MATHEWS | 2022-07-01 | 2022-11-01 |  |  | 1.5
234817 | TD1844521 | TIN MINE | Metro East | Menifee | LAKE MATHEWS | 2022-07-01 | 2022-11-01
234817 | TD1844523 | INTERPACE | San Jacinto | Menifee | LAKE MATHEWS | 2022-07-01 | 2022-11-01
243207 | TD1804876 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 0
243207 | TD1811211 | ATENTO | Orange | Saddleback | LAKE FOREST | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  | 2.98
277031 | TD1814780 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 1.23
277031 | TD1825192 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 1.76
277031 | TD1825201 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 1.23
277031 | TD1825202 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 1.76
277031 | TD1825212 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 4.12
277031 | TD1825213 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 4.08
277031 | TD1905439 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 0
277031 | TD1905441 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 0
277031 | TD1905446 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 0
277031 | TD1905447 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 0
277031 | TD1905449 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 0
277031 | TD1907487 | LAUDA | San Jacinto | Menifee | SAN JACINTO | 2022-04-29 | 2022-10-28 |  |  | 0